## Sheet1
2021年度河南省市重点建设项目汇总表
填表单位：新乡县（盖章）
项目名称 | 是否结转 | 是否为中央投资项目 | 主要建设内容及建设总规模 | 起止年限(年月至年月) | 总投资(万元) | 资金来源(万元) |  |  |  |  | 预计2020年底累计完成(万元) | 2021本年建设目标 |  | 审批(核准、备案)情况 | 建设规划审批情况 | 环评审批情况 | 用地审批情况 |  |  |  | 项目业主 | 所在省辖市、县区 | 省直单位或省辖市(直管县) | 项目单位联系方式
[6 empty] | 政府投资 | 自筹 | 国内贷款需求总额 | 国内贷款当年需求 | 其他 |  | 预计完成(万元) | 工程形象或前期工作进度 |  |  |  | 手续办理 | 总征地数(亩) | 获证亩数(亩) | 当年计划征地(亩) |  |  |  | 负责人姓名 | 手机 | 信息员姓名 | 固定电话(带区号) | 手机
上海一宁居信息科技有限公司一宁居中部智能新材料产业园项目 | 否 | 否 | 按A类环保企业标准，改造年产沥青基防水卷材5000万平方米，高分子防水卷材1000万平方米、防水涂料50000吨的自动化、智能化、数字化防水产业园项目（分两期建设：一期对现有2条年产500万平米改性沥青卷材生产线升级改造成为2条年产各1000万平方米全自动改性沥青防水卷材生产线、对现有年产防水涂料20000吨生产线进行三化改造，新建1条年产1000万平方米自粘改性沥青防水卷材生产线，改造升级配套环保治理设施；二期新征土地约40亩，新建年产1000万平方米沥青防水卷材生产线2条、年产300万平方米塑料防水卷材生产线2条、年产防水涂料30000吨生产线及配套厂房、仓库、环保设施等。 | 2021.01-2023.12 | 15000 | / | 15000 | 5000 | / | 10000 | / | 5000 | 完成开来湿克威新乡基地现有生产线完成自动化、信息化的升级改造工作 | 正在办理 | 现有占地正在办理土地征收手续 | 项目立项后办理 | 正在办理 | 80 | / | / | 开来湿克威防水科技股份有限公司、上海一宁居信息科技有限公司 | 新乡县 | 新乡市 | 伏新合 | 15036604785 | 冯治铭 | 0373-5753801 | 13849388098