## Sheet1
2021年度河南省市重点建设项目汇总表
填表单位：新乡县（盖章）
项目名称 | 是否结转 | 是否为中央投资项目 | 主要建设内容及建设总规模 | 起止年限(年月至年月) | 总投资(万元) | 资金来源(万元) |  |  |  |  | 预计2020年底累计完成(万元) | 2021本年建设目标 |  | 审批(核准、备案)情况 | 建设规划审批情况 | 环评审批情况 | 用地审批情况 |  |  |  | 项目业主 | 所在省辖市、县区 | 省直单位或省辖市(直管县) | 项目单位联系方式
[6 empty] | 政府投资 | 自筹 | 国内贷款需求总额 | 国内贷款当年需求 | 其他 |  | 预计完成(万元) | 工程形象或前期工作进度 |  |  |  | 手续办理 | 总征地数(亩) | 获证亩数(亩) | 当年计划征地(亩) |  |  |  | 负责人姓名 | 手机 | 信息员姓名 | 固定电话(带区号) | 手机
河南唐公绿色建材科技有限公司绿色建材智能制造研发生产及实习实训基地项目 | 否 | 否 | 年产3万环智能化盾构地铁管片生产线、年产30万立方地下综合管廊、年产50万立方高性能混凝土市政构件生产线及配套的绿色高性能商砼、预拌干粉砂浆智慧工厂实习实训基地，及配套的研发中心、检测实验中心、综合办公楼、宿舍楼、食堂等生活配套设施。项目分两期建设，一期建设智能机械装备制造和混凝土构件生产线厂房及配套的高性能混凝土和干粉砂浆智慧工厂、研发中心、检测实验中心、综合办公楼、宿舍楼、食堂；二期建设智能装备制造、地铁管片生产线。 | 2021.03-2022.12 | 60000 | / | 20000 | 40000 | 10000 | / | 100 | 10000 | 完成一期部分主体工程：构件生产线厂房及配套的高性能混凝土智慧工厂、综合办公楼、宿舍、食堂，正式投入使用。 | 2020-410721-30-03-058140 | 正在办理 | 正在进行，等待批复 | 正在办理 | 300 | 0 | 300 | 河南唐公绿色建材科技有限公司 | 新乡县 | 新乡市 | 李金明 | 13837369892 | 李金明 |  | 13837369892
新乡瑞诚科技股份有限公司核苷酸、维生素B系列医药中间体产业升级项目 | 否 | 否 | 生产核苷酸、维生素B系列医药中间体，项目分三期建设，一期以心连心二甲醚、CO为原料生产10000吨/年醋酸甲酯、50000吨/年醋酐、15000吨/年醋酸、1800吨/年四乙酰核糖、500吨/年次黄嘌呤、200吨/年胞苷、100吨/年腺苷酸及800吨/年二乙酰鸟嘌呤，二期建设200吨/年胞苷酸、1000吨/年腺嘌呤、1000吨/年D-核糖、600吨/年尿嘧啶及12000吨/年氯化亚砜；三期建设200吨/年阿昔洛韦、300吨/年二乙酰阿昔洛韦、3000吨/年盐酸乙脒、5000吨/年乙酰基-γ-丁内酯、3000吨/年环丙基甲基酮、3000吨/年氰基乙酯、1500吨/年对氯苯甲醛，项目生产工艺包括反应、精制、精馏等多个工序。主要设备为反应釜、离心机、精馏塔等，主要建设生产车间、仓库、储罐区、公用工程等，项目占地面积约为106亩，包括南北两个厂区。 | 2021.03-2025.12 | 68000 | / | 10000 | / | / | / | 10000 | 10000 | 土建基础建设完成，且部分设备订购及就位 |  | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 106 | 28 | 78 | 新乡瑞诚科技股份有限公司 | 新乡县 | 新乡市 | 黄忠新 | 13598699665 | 卫艳洁 | 0373-7095385 | 15803736971