新乡县财政局  新乡县扶贫开发服务中心

印发《关于加强扶贫资产管理的实施方案》的通知

各乡（镇）、县直相关单位：

扶贫资产管理工作是省市2020年脱贫攻坚工作要点之一，也是今年国家、省、市督查巡查和财政扶贫资金绩效评价的重要内容。为进一步规范扶贫项目后续运营管理，切实改善重建设轻管理、资产权属界定不明晰、管理责任落实不到位等问题，提高我县扶贫资产管理工作水平，制定《关于加强扶贫资产管理的实施方案》，现印发给你们，请认真贯彻落实。现将印发你们，请认真贯彻落实。

新乡县财政局                新乡县扶贫开发服务中心

2020年  月  日

关于加强扶贫资产管理的实施方案

为进一步加强和规范我县扶贫资产管理工作，确保扶贫资产保值增值、持续发挥效益，按照《河南省扶贫开发办公室 河南省财政厅<关于加强扶贫资产管理的指导意见>的通知》（豫扶贫办〔2020〕15号）和《新乡市扶贫开发办公室 新乡市财政局<关于加强扶贫资金管理的实施方案>的通知》（新扶贫办〔2020〕8号）要求，制定本方案。

一、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深刻领会习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，以明晰扶贫资产产权归属、保障贫困群众权益、确保扶贫资产安全为目的，以强化扶贫资产监管、实现扶贫资产保值增值为重点，以规范扶贫资产经营运行、明确资产权益分配为导向，探索研究扶贫资产管理的有效途径和办法，持续发挥扶贫资产效益，为构建长效稳定的带贫减贫机制提供物质基础，保障贫困地区和贫困人口长久受益。

- （二）目标任务

- 对脱贫攻坚以来扶贫资金形成的资产进行清产核资、确权登记，纳入国有资产和农村集体资产管理体系，构建规章制度健全、资产底数清晰、产权归属明晰、类型界定准确、管护责任明确、运行监管规范的扶贫资产管理机制。

（三）基本原则

1.群众参与，公开透明。以保障贫困群众权益为根本出发点和落脚点，尊重贫困群众意愿，充分发挥贫困群众的主体地位和作用；贯彻公告公示制度，公开透明，保障贫困群众对扶贫资产的知情权、受益权、监督权。

2.政府主导，合力推动。县级人民政府在扶贫资产管理中发挥主导作用，负有主体责任；相关部门各司其职、各负其责、齐抓共管，建立部门间协同推进机制，推动扶贫资产管理工作落到实处。

3.因地制宜，有序推进。充分考虑区域间工作量和工作基础的差异，根据扶贫资产的来源、类型、受益范围，结合当地实际，分级分类，按步骤有序推进。

4.强化监督，防范风险。科学规范实施扶贫资产管理流程，加强扶贫资产登记备案、运营维护、收益分配、资产处置的监督管理，坚决防止扶贫资产闲置浪费、损失流失，防范内部少数人控制和外部资本侵占。

二、工作内容

（一）扶贫资产范围。2016年以来使用各级财政专项扶贫资金、财政涉农资金、社会扶贫资金等投入形成的资产（包括接受捐赠的实物资产）纳入管理范围。2016年以前形成的扶贫资产尽可能追溯资产状态、厘清权属关系、做好资产登记，在清产核资的基础上纳入扶贫资产管理。鼓励将行业扶贫资金投入形成的资产纳入管理范围。

（二）扶贫资产类型。扶贫资产类型主要包括公益性资产、经营性资产和到户类资产。其中，公益性资产包括道路交通、农田水利、供水饮水、环卫公厕、电力设备等基础设施以及教育、文化、体育、卫生等公共服务的固定资产；经营性资产包括设施农业、农林业产业基地、生产加工设施、光伏扶贫电站、电商扶贫等具有经营性质的产业就业类固定资产以及扶贫资金投入企业、农民合作社或其他经济组织支持其带贫发展所形成的股权、债权等；到户类资产包括通过扶贫资金发放补助形式帮扶贫困户自身发展所构建的生物资产或固定资产等。用于金融扶贫贴息、直接发放帮扶建档立卡贫困户自身发展的补贴除外。

（三）开展清产核资。扶贫、财政、发展改革、教育、住房城乡建设、交通运输、水利、农业农村、文化和旅游、卫生健康等部门，依托财政扶贫资金动态监控平台和扶贫开发信息系统，按照“谁实施谁负责、谁使用谁监管”的原则，对公益性资产、经营性资产进行全面清产核资，摸清家底，建立健全扶贫资产管理台账，做到账实相符。对到户类资产和用于金融扶贫贴息、直接发放帮扶建档立卡贫困户的补贴，应在扶贫资金台账中明确项目绩效目标及受益对象。

（四）严格确权登记。在清产核资、登记造册的基础上，所有扶贫资产一次确权到位。在行政村内实施的扶贫项目所形成的公益性资产和经营性资产，主管部门可按照属地管理原则，将扶贫资产确权给项目所在行政村；跨村、跨乡（镇）、县域内实施的扶贫项目所形成的扶贫资产，产权归属县级国有资产管理部门，具备条件的可分区域切块移交所在乡（镇）人民政府或村集体所有；到户类项目形成的生物性资产或固定资产，原则上所有权归属受益者；财政扶贫资金入股至企业、农民合作社等其他经济组织所形成的扶贫资产，要明确产权主体及各级产权主体占股比例，界定结果由县级人民政府确定的部门审核；产权无法清晰界定的，由各县级人民政府按照相关规定和项目实际情况，确定产权归属。确权到村的扶贫资产，产权归属村集体，纳入农村“三资”管理；教育卫生等领域扶贫资产，按照教育卫生体制改革要求确定产权归属。此项工作由县级人民政府统筹安排，于2020年8月中旬前完成。

（五）规范运行（营）管理。经营性资产所有者应认真分析扶贫资产发展状况，充分尊重群众意愿，依据规定程序确定经营主体，并赋予经营权，签订经营协议或合同，明确双方的权利和义务，确定经营方式、经营期限、带贫减贫机制、收益分配、风险防控、资产保值增值责任等内容。经营主体依法享有自主经营权，承担项目经营风险，按协议或合同支付收益，优先选择当地贫困劳动力，帮助有劳动能力的贫困户通过就近就业实现脱贫增收。

（六）加强后续管护。落实扶贫资产管护责任，明确管护主体和责任人，鼓励探索多形式、多层次、多样化的管护模式。属行业部门管护的，由相关行业部门落实责任单位和责任人。产权属于村集体的，根据资产性质分类管护：公益性资产由相应的村集体落实管护责任人，可结合开发公益岗位等方式解决管护力量不足问题，优先吸纳贫困家庭劳动力参与扶贫资产管护，增加劳务收入；经营性资产通过承包、租赁等方式投入到合作社、企业等经营主体的，应通过合同条款明确扶贫资产的管护单位和责任人；专业性较强的经营性资产也可通过购买服务形式明确管护主体和责任人。运营管护人员不得私自利用扶贫资产进行抵押、担保等方式进行融资。

（七）明确收益分配。扶贫资产收益分配应通过民主决策程序提出具体分配方案，经乡镇人民政府或县级行业部门审核后报县级相关行业部门或县级脱贫攻坚工作指挥部备案，并主动进行公开，确保群众享有扶贫资产及收益分配的知情权、参与权和监督权。扶贫资产收益分配方案要体现精准和差异化扶持，避免“一刀切”；除优先帮扶贫困人口外，可用于发展壮大村集体经济和公益事业。国家相关部门对扶贫资产收益分配方案已有明确规定的，要遵照执行。正在实施的资产收益分配方案到期后要及时进行完善和调整，避免简单发钱发物、一分了之的做法。

（八）清查处置资产。扶贫资产所有者和相关监管主体应根据扶贫资产运营情况，每年初对上一年度的扶贫资产运行情况进行清查，对上一年度的扶贫资产收益进行清算，及时更新资产管理台账；对运行不良、无法使用或达到使用年限等确需处置的，要遵循真实、科学、公平、可行的原则，按照国有资产或农村集体资产管理的有关规定，进行资产评估并履行相应的报批手续后，采取拍卖、转让、报废等形式对资产进行处置。处置结果要在本区域内公开，处置收入要按照资产处置有关规定进行管理，按程序统筹用于扶贫项目建设。

任何单位和个人不得随意处置扶贫资产，不得以扶贫资产为村集体或者其他单位、个人的债务进行抵押担保。

三、实施步骤

（一）准备阶段（2020年4月中旬前完成）

县脱贫攻坚工作指挥部按照国家和省、市扶贫资产管理的有关要求，结合我县实际，规范清产核资、确权登记、运行（营）管理、资产收益、清查处置等程序和要求，细化相关内容，制定实施方案，为全面开展扶贫资产管理工作提供支撑。县脱贫攻坚工作指挥部负责对所属乡（镇）、村干部和相关行业部门业务人员培训。各乡镇要充分利用广播、电视、网络、村级公开栏等形式，广泛进行宣传发动，为开展扶贫资产管理营造良好氛围。

（二）梳理资金阶段（2020年5月中旬前完成）

县扶贫办会同县财政等有关部门对2016年以来使用财政扶贫资金（财政专项扶贫资金、少数民族发展资金、社会扶贫资金）等进行集中梳理，建立完善扶贫资产管理台账（附件1）；以扶贫资产管理台账为依据，对形成的资产开展清产核资，摸清家底，做到账实相符。
　　（二）调查摸底、界定扶贫资产范围和类型阶段（2020年5月底前完成）

各乡镇、各有关部门对投入扶贫资金形成的资产进行调查摸底，明确扶贫资产范围和类型（公益类资产、经营类资产、到户类资产、金融类资产），建立台账，形成《扶贫资产管理台账》（附件1）。
　 （三）资产确权登记（2020年8月中旬前完成）

依据已明确的扶贫资产类型（公益类资产、经营类资产、到户类资产、金融类资产）确定扶贫资产的所有权、经营权、收益权归属，严格确认扶贫资产所有权，分级分类分年度逐一登记造册。
　　（四）资产公告公示（2020年8月底前完成）

扶贫资产清产核资、确权登记等环节情况，应在网站、乡村务公开栏中进行公示。公示期内，群众对扶贫资产情况有异议的，要认真进行核实再公示。

（五）总结验收阶段（2020年9月底完成）

在县脱贫攻坚工作指挥部的统一领导下，由县纪检监察、财政、审计、扶贫办等部门组成验收组，对全县扶贫资产管理情况进行梳理、验收、总结，并形成规范完善的资产管理台账。

四、工作保障

（一）加强组织领导。各乡镇、县直有关部门要高度重视，明确扶贫资产“谁来管、怎么管、如何管”；明确责任分工，规范扶贫资产登记、确权、管护、处置等措施，逐项落实扶贫资产管理工作，切实解决重建轻管问题，确保产权明晰、管理规范、长期稳定发挥扶贫资产效益。各乡镇、县直有关部门要抓紧时间、压茬推进扶贫资产管理工作，4月份开始县扶贫办、县财政局将对扶贫资产管理情况实行月调度，统计汇总各地扶贫资产管理工作推进情况和确权登记扶贫资产规模（附件2）。

（二）分工协作推进。扶贫、财政、发展改革、教育、住房城乡建筑、交通运输、水利、农业农村、文化和旅游、卫生健康等部门要根据各自职责，将扶贫资产管理的各项工作落实到位。县直部门要加强对乡（镇）政府和村集体的业务培训和指导。

（三）加强总结推广。各乡镇、县直有关部门在开展工作的同时，要及时总结完善扶贫资产管理的经验做法，积极探索切实有效的扶贫资产管理方式，注重培育和推广示范典型，深入开展扶贫资产管理政策宣传，提高贫困群众对政策的知晓度，增强主体意识和参与积极性，营造有利于扶贫资产管理工作开展的良好氛围。

（四）明确纪律责任。纪检监察、审计、财政等部门应对扶贫资产管理的各相关行业部门和责任人进行监督检查，预防各种违规违法违纪行为发生。对虚报冒领、截留私分、贪污挪用、侵占套取、挥霍浪费、非法占用、违规处置扶贫资产等各类行为，造成扶贫资产流失损失的，从严惩处，构成犯罪的，依法追究刑事责任。对套取骗取扶贫资金、不依法履约以及存在其他损害群众利益行为的经营主体，在依法严肃惩处的同时，予以失信惩戒。

（五）强化督查考核。把扶贫资产管理工作纳入财政扶贫资金绩效评价重要内容。各乡镇、县直有关部门对扶贫资产的确权、登记、变更、经营、收益分配过程中形成的制度、会议纪要、公告公示等资料要及时归纳整理，形成完整的档案，随时备查；要经常性开展督查检查，重点督查资产台账管理、资产主体责任落实、资产权益分配使用、资产管理长效机制、群众参与度和满意度等内容。及时发现和掌握工作中出现的新情况、新问题，有针对性地提出改进建议，增强工作的主动性、预见性和创造性。

（六）完善全国扶贫开发信息系统数据。县直相关单位配合县财政局要把2016年以来各级财政专项扶贫资金下拨、到账进行补录完善；县扶贫办补充录入县级脱贫攻坚项目库，及时做好扶贫资金和扶贫项目对接，进一步澄清扶贫资金项目底数，确保机卡一致、账实相符。

附件：1.各乡镇、县直有关部门扶贫资产管理台账

2.新乡县扶贫资产管理工作进展统计表

| 附件1 县、乡、村扶贫资产管理台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元、人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产编号 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 资产名称 |  |  |  | 资产类别 |  | 产权归属 |  |  | 规格型号 |  |  | 规模数量 |  |  | 购建或取得时间 |  |  | 预计使用年限 |  | 资产状况（使用、闲置、处置） |  |  |  | 资产总值 |  |  | 资金来源构成 |  |  |  |  |  |  |  | 管护责任单位 |  |  | 受益对象人数 |  | 运营方式(自营、发包、出租、入股、折股量化) |  |  |  | 资产处置情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财政扶贫资金 |  |  | 社会资金 |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  | 方式 |  |  | 收益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1.资产编号命名规则为行政区域拼音缩写+资产类型缩写（g、j、d）+两位数字乡镇编号+四位数字项目编号，如原阳县公益性项目编号为xx+yy+01+0001;2.资产名称根据扶贫项目所形成的不同资产分别进行统计填报，如厂房、道路、设备、大棚、股权等；3.资产类别分为公益类资产、经营类资产、到户类资产；4.产权归属根据公益类资产和经营类资产实际确权到县政府或县直部门、具体乡镇、具体村，到户类资产默认确权到户；5.规格型号根据不同性质的资产按照计量单位进行填报；6.构建或取得时间按照资产形成时间填报；7.预计使用年限按照资产预计使用寿命填报；8.资产总值按照项目决算后实际价值填报，对应资金来源构成；9.运营方式按照公益类资产和到户类资产为自营，经营类资产根据实际填报；10.资产处置情况仅限于资产状况为处置的填报，公益类资产处置方式可分修建、改建、重建、废弃，经营类资产处置方式可分为拍卖、转让、报废，收益按照实际处置收益填报。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 附件2 县扶贫资产管理工作进展统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 省辖市、济源示范区 |  | 2016-2020年纳入扶贫资产管理规模 (万元) |  | 2016年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016年纳入扶贫资产管理规模 (万元) | 公益性资产（万元） |  |  |  | 经营性资产（万元） |  |  |  |  | 到户类资产 (万元) |  | 2017年纳入扶贫资产管理规模 (万元) | 公益性资产（万元） |  |  |  |  | 经营性资产（万元） |  |  |  |  | 到户类资产 (万元) | 2018年纳入扶贫资产管理规模 (万元) | 公益性资产（万元） |  |  |  |  | 经营性资产（万元） |  |  |  |  | 到户类资产 (万元) | 2019年纳入扶贫资产管理规模 (万元) |  | 公益性资产（万元） |  |  |  |  | 经营性资产（万元） |  |  |  | 到户类资产 (万元) | 2020年纳入扶贫资产管理规模 (万元) |  | 公益性资产（万元） |  |  |  | 经营性资产（万元） |  |  |  |  | 到户类资产 (万元) |
|  |  |  |  |  |  | 确权到县政府或县直部门 |  | 确权到乡镇 | 确权到村 | 确权到县政府或县直部门 |  | 确权到乡镇 |  | 确权到村 | 确权 到户 |  |  | 确权到县政府或县直部门 |  | 确权到乡镇 | 确权到村 |  | 确权到县政府或县直部门 | 确权到乡镇 |  | 确权到村 |  | 确权 到户 |  | 确权到县政府或县直部门 |  | 确权到乡镇 | 确权到村 |  | 确权到县政府或县直部门 | 确权到乡镇 |  | 确权到村 |  | 确权 到户 |  |  | 确权到县政府或县直部门 | 确权到乡镇 |  | 确权到村 |  | 确权到县政府或县直部门 | 确权到乡镇 | 确权到村 |  | 确权 到户 |  |  | 确权到县政府或县直部门 | 确权到乡镇 |  | 确权到村 | 确权到县政府或县直部门 |  | 确权到乡镇 | 确权到村 |  | 确权 到户 |
|  | 序号 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ××区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | ××区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | ××县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | ××县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | ××市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | ××市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |