## Sheet1
2022年新乡县财政衔接资金项目计划安排情况统计表
项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 建设（补助）标准 | 实施期限 | 实施单位及责任人 | 绩效目标 | 帮扶机制 | 资金规规及来源（万元）
合 计
2022年新乡县扶贫小额信贷贴息项目 | 新乡县 | 1、为企业“企贷企用"贴息项目用，贴息利率为2%；2、为脱贫户及监测帮扶对象进行“户贷户用”贴息用，贴息利率为4.75%左右。 | 1、为企业“企贷企用"贴息项目用，贴息利率为2%；2、为脱贫户及监测帮扶对象进行“户贷户用”贴息用，贴息利率为4.75%左右。 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 县金融扶贫服务中心 | 企业带脱贫户及监测帮扶对象，每月发放补助，保障低收入群体最低生活标准，并为拥有劳动力低收入群体提供工作岗位。 | 企业贷款，可发展企业生产，预计带动300户增收，财政为企业及“户贷户用”脱贫户及监测帮扶对象贴息增加收入； | 20
2022年新乡县农业产业土地流转产业项目 | 新乡县 | 给予带贫新型农业经营主体每年每亩300元奖补，对流出耕地脱贫户及监测帮扶对象每年每亩200元奖补。 | 给予带贫新型农业经营主体每年每亩300元奖补，对流出耕地脱贫户及监测帮扶对象每年每亩200元奖补。 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 县农业农村局 | 项目实施后将带动475户脱贫户及监测帮扶对象土地流转，每亩地带贫企业300元奖补，脱贫户及监测帮扶对象户200元奖补 | 流转脱贫户及监测帮扶对象土地补贴 | 55
2022年新乡县新乡县“百企万户”产业富民工程安置就业奖补资金项目 | 新乡县 | 安排脱贫户（含监测帮扶对象）用工稳定在5人以上（含5人），县财政每年给予3万元的建点补助；每增加1人，建点补助增加1万元，建点补助最高不超过15万元。安排脱贫户（含监测帮扶对象）家庭劳动力2人（含2人）以上的，县财政给予企业奖励，标准为：脱贫户（含监测帮扶对象）劳动力每人的月收入达到1600元（含1600元）以上的，按实施年度周期实际工资收入的30%给予奖补。 | 安排脱贫户（含监测帮扶对象）用工稳定在5人以上（含5人），县财政每年给予3万元的建点补助；每增加1人，建点补助增加1万元，建点补助最高不超过15万元。安排脱贫户（含监测帮扶对象）家庭劳动力2人（含2人）以上的，县财政给予企业奖励，标准为：脱贫户（含监测帮扶对象）劳动力每人的月收入达到1600元（含1600元）以上的，按实施年度周期实际工资收入的30%给予奖补。 | 2021年8月1日-2022年7月31日 | 县工商联 | 项目实施后，共有新乡新亚纸业、新乡市华垠金属线材有限公司、河南华洋铜业集团有限公司等企业带贫，脱贫户（含监测帮扶对象）年工资总收益20000元不等 | 企业奖补务工吸纳脱贫户（含监测户）就业 | 20
2022年新乡县“雨露计划”职业教育补助扶贫项目 | 新乡县 | 春、秋季对中职中专高职高专的脱贫户及监测帮扶对象学生进行每季1500元的补助，预计培训200人次。 | 春、秋季对中职中专高职高专的脱贫户及监测帮扶对象学生进行每季1500元的补助，预计培训200人次。 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 县扶贫办 | 通过此项补贴政策，每生每学期可减轻教育负担1500元，学生每学年补助3000元。 | 学生每学年补助3000元，支持农村低收入家庭子女接受职业教育，增加低收入人口收入. | 36
2022年新乡县“雨露计划”短期技能培训补助扶贫项目 | 新乡县 | 2022年对脱贫户及监测帮扶对象接受我省、市、县三级培训给予补助，每人计划按1500-2000元补贴，预计培训50人 | 2022年对脱贫户及监测帮扶对象接受我省、市、县三级培训给予补助，每人计划按1500-2000元补贴，预计培训50人 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 县扶贫办 | 参加技能培训的脱贫人口（含监测户），每人计划按1500-2000元补贴，以取得的最高等级证书进行补贴。 | 短期技能培训补助1500-2000元，提高贫困人口自我发展和就业、创业能力以及增加脱贫人口收入为目的。 | 10
2022年新乡县河南心连心化学工业集团股份有限 公司到户产业项目项目 | 新乡县 | 该项目资金使用方式为直接扶持模式。依托心连心公司科技创新，利用新品种、新技术开发的优势，为符合扶持条件的农户提供优质化肥，建立“龙头企业+技术研究中心+脱贫户及监测帮扶对象”的帮扶机制，通过以奖代补的方式扶持农户自主发展农业产业生产，促进产业发展。心连心公司根据农户农业生产需要，提供让利8 %的指定化肥（多聚壮复合肥料），并根据农户需要，免费对购买化肥的农户进行技术指导；县财政每年对农户购买所需化肥投入资金总额的50%进行补助。 | 该项目资金使用方式为直接扶持模式。依托心连心公司科技创新，利用新品种、新技术开发的优势，为符合扶持条件的农户提供优质化肥，建立“龙头企业+技术研究中心+脱贫户及监测帮扶对象”的帮扶机制，通过以奖代补的方式扶持农户自主发展农业产业生产，促进产业发展。心连心公司根据农户农业生产需要，提供让利8 %的指定化肥（多聚壮复合肥料），并根据农户需要，免费对购买化肥的农户进行技术指导；县财政每年对农户购买所需化肥投入资金总额的50%进行补助。 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 农业农村局 | 通过以奖代补的方式扶持农户自主发展农业产业生产，促进产业发展。 | 通过以奖代补的方式扶持农户自主发展农业产业生产，促进产业发展。 | 50
2022年新乡县公益性岗位项目 | 新乡县 | 帮助困难农村劳动力实现就业，实现稳定就业，增加收入，改善生活质量 | 帮助困难农村劳动力实现就业，实现稳定就业，增加收入，改善生活质量 | 2022年3月--2022年9月 | 新乡县人社局 | 稳定就业，增加收入 | 每月发放公益性岗位工资 | 100
新乡县项目管理费 | 新乡县 | 规范项目管理 | 规范项目管理 | 2022年1月--2022年12月 | 县扶贫办 | 规范项目管理 | 规范项目管理 | 9.63
2022年新乡县村级公厕改造、新建奖补项目 | 新乡县 | 对2022年改造或新建的水冲式公共厕所进行奖补 | 对2022年改造或新建的水冲式公共厕所进行奖补 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 各乡镇 | 改善村居环境 | 改善村内排水环境，方便村居生活 | 35
2022年新乡县清大蚯蚓养殖场到村到户产业项目 | 新乡县 | 依托新乡县清大蚯蚓养殖场，打造“企业+村集体+低收入群体”的产业链条，因地制宜发展产业。将到户产业扶持资金以村集体为单位入股到新乡县清大蚯蚓养殖场,结成联股，由新乡县新乡县清大蚯蚓养殖场负责生产经营。公司每年按照不低于项目资金额收益分配给村集体，村集体将项目分配所得收益用于已脱贫户及监测帮扶对象（含监测帮扶对象）户容户貌以及村内公益事业。 | 依托新乡县清大蚯蚓养殖场，打造“企业+村集体+低收入群体”的产业链条，因地制宜发展产业。将到户产业扶持资金以村集体为单位入股到新乡县清大蚯蚓养殖场,结成联股，由新乡县新乡县清大蚯蚓养殖场负责生产经营。公司每年按照不低于项目资金额收益分配给村集体，村集体将项目分配所得收益用于已脱贫户及监测帮扶对象（含监测帮扶对象）户容户貌以及村内公益事业。 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 县农业农村局 | 村集体及低收入群体，扶持户增收或改善低收入人群户容户貌 | 增加脱贫户及监测帮扶对象就业渠道，增加村集体及脱贫户及监测帮扶对象收入 | 150
2022年新乡县大召营镇刘李大召联排整治项目（水毁项目） | 大召营镇 李大召村 | 修复排河1280米，清淤河道1300米，新建提灌站一座。 | 修复排河1280米，清淤河道1300米，新建提灌站一座。 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 大召营镇人民政府 | 改善因洪涝灾害造成的河道拥堵，提升居民居住环境，增强村民幸福感 | 改善排水环境，方便村居生活 | 60
2022年新乡县大召营镇归园到户产业项目（水毁项目） | 大召营镇 | 1.拆除现有损塌大棚（10米宽129米长）每个需要9万元，2个共需要18万元 2.拆除现有损塌连栋大棚（56米宽长120米）需要15万 3.重建（10米宽129米长)大棚（棚内有补光灯智能灌溉系统）每个需要16万，2个共需要32万。 4.重建连栋大棚（56米宽长120米）需要35万. | 1.拆除现有损塌大棚（10米宽129米长）每个需要9万元，2个共需要18万元 2.拆除现有损塌连栋大棚（56米宽长120米）需要15万 3.重建（10米宽129米长)大棚（棚内有补光灯智能灌溉系统）每个需要16万，2个共需要32万。 4.重建连栋大棚（56米宽长120米）需要35万. | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 大召营镇人民政府 | 增加脱贫户及监测帮扶对象经济收入 | 增加脱贫户及监测帮扶对象经济收入 | 100
2022年新乡县大召营镇店后营村基础设施建设项目（水毁项目） | 大召营镇 店后营村 | 重建道路长1000米，宽6米，厚0.18米，面积6000平方米；铺设排水沟1000米盖板，沟外径0.8米，沟深0.6米。 | 重建道路长1000米，宽6米，厚0.18米，面积6000平方米；铺设排水沟1000米盖板，沟外径0.8米，沟深0.6米。 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 大召营镇人民政府 | 改善村民出行道路，提升人居环境，增强村民幸福感 | 方便群众出行、优化环境 | 105.5
2022年新乡县大召营镇北杨庄村污水管网建设项目（水毁项目） | 大召营镇 北杨庄村 | 污水管网1200米，观测井24个 | 污水管网1200米，观测井24个 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 大召营镇人民政府 | 提升人居环境，增强村民幸福感 | 优化环境 | 60
2022年新乡县大召营镇南陈庄村出村道路建设项目（水毁项目） | 大召营镇 南陈庄村 | 重建道路1条，道路长1000米，宽6米，厚0.18米，面积6000平方米 | 重建道路1条，道路长1000米，宽6米，厚0.18米，面积6000平方米 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 大召营镇人民政府 | 改善村民出行道路，提升人居环境，增强村民幸福感 | 方便群众出行、优化环境 | 78
2022年新乡县大召营镇刘李大召联排整治项目（水毁项目） | 大召营镇 李大召村 | 修复排河1280米，清淤河道1300米，新建提灌站一座。 | 修复排河1280米，清淤河道1300米，新建提灌站一座。 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 大召营镇人民政府 | 改善因洪涝灾害造成的河道拥堵，提升居民居住环境，增强村民幸福感 | 改善排水环境，方便村居生活 | 60
2022年新乡县大召营镇李唐马村排河整治项目（水毁项目） | 大召营镇 李唐马村 | 修复排河810米，上口外径10米，内径6米，深2.5米，底宽3米等。 | 修复排河810米，上口外径10米，内径6米，深2.5米，底宽3米等。 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 大召营镇人民政府 | 改善因洪涝灾害造成的河道拥堵，提升居民居住环境，增强村民幸福感 | 改善排水环境，方便村居生活 | 100
2022年新乡县翟坡镇高任旺村水毁工程灾后重建污水管网项目（水毁项目） | 翟坡镇高任旺村 | 铺设直径1m管，长度700m， 砌筑井：23座 | 铺设直径1m管，长度700m， 砌筑井：23座 | 2022年1月-2022年12月 | 翟坡镇人民政府 | 解决居民生活环境恶劣问题，修善排污系统，改善居住环境 | 完善生活配套，提升居民的生活质量，解决根本生活问题 | 80
2022年新乡县合河乡荣强到村到户产业项目（水毁项目） | 合河乡东元封村 | 因强降雨导致7个大棚被淹修复被水冲毁的路面及排水系统 | 因强降雨导致7个大棚被淹修复被水冲毁的路面及排水系统 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 新乡县农业农村局 | 修复好路面能发展生产，保障村集体及脱贫户及监测帮扶对象利益 | 帮助村集体增收，保障户收益 | 60
2022年新乡县合河乡合河村污水管网建设项目（水毁项目） | 合河乡合河村 | 铺设污水管网895米，管直径1米，C15，垫层15公分，观测井70个 | 铺设污水管网895米，管直径1米，C15，垫层15公分，观测井70个 | 2022年1月-2022年12月 | 合河乡人民政府 | 改善村居环境 | 改善村内排水环境，方便村居生活 | 140
2022年新乡县脱贫劳动力（含监测帮扶对象）外出务工一次性交通补助项目 | 新乡县 | 新乡县脱贫劳动力（含监测帮扶对象）当年外出务工时间连续在6个月以上且务工创收2万元（含2万元）以上的，给予一次性交通补助。 | 新乡县脱贫劳动力（含监测帮扶对象）当年外出务工时间连续在6个月以上且务工创收2万元（含2万元）以上的，给予一次性交通补助。 | 2022年3月--2022年9月 | 新乡县人社局 | 进一步鼓励脱贫劳动力（含监测帮扶对象）通过外出就业增加收入，改善生活质量，实现稳定脱贫。 | 给予一次性补助，减轻外出就业压力 | 1
2022年度新乡县剩余质保金、工程款项目 | 新乡县 | 对2021年新乡县剩余的质保金及工程款项目 | 对2021年新乡县剩余的质保金及工程款项目 | 2022年3月--2022年12月 | 新乡县乡村振兴局 | 为进一步完善项目实施，确保项目工程，需要此笔资金 | 往年的质保金及剩余工程款项目资金 | 100
小冀镇都富村道路修缮建设项目 | 都富村 | 硬化水泥路面460平方米，厚度15cm；铺设人行道便道砖240平方米；安装路沿石1000米。 | 硬化水泥路面460平方米，厚度15cm；铺设人行道便道砖240平方米；安装路沿石1000米。 | 2022年1月-5月 | 县委统战部 | 改善村居环境 | 方便群众出行、优化环境 | 20
小冀镇京华社区道路修缮建设项目 | 京华社区 | 硬化水泥路面900平方米，厚度15cm。 | 硬化水泥路面900平方米，厚度15cm。 | 2022年6月-11月 | 县委统战部 | 改善村居环境 | 方便群众出行、优化环境 | 20
2022年新乡县七里营镇任庄村内道路建设项目 | 任庄村 | 1号路：长：310米、宽4米，计1240平方米。 2号路：长：173米、宽5米，计865平方米。 3号路：长：155米、宽4米，计620平方米。 4号路：长： 822米、宽4米，计3288平方米。 5号路：长280米、宽4米，计1120平方米。 6号路：长324米、宽4米，计1296平方米。 7号路：长50米，宽4米，计200平方米。 8号路：长105米，宽4米，计420平方米。 9号路：长600米，宽4.5米，计2700平方米。 共计长2819米，11749平方米。 | 1号路：长：310米、宽4米，计1240平方米。 2号路：长：173米、宽5米，计865平方米。 3号路：长：155米、宽4米，计620平方米。 4号路：长： 822米、宽4米，计3288平方米。 5号路：长280米、宽4米，计1120平方米。 6号路：长324米、宽4米，计1296平方米。 7号路：长50米，宽4米，计200平方米。 8号路：长105米，宽4米，计420平方米。 9号路：长600米，宽4.5米，计2700平方米。 共计长2819米，11749平方米。 | 2022年1月31日—12月31日 | 七里营镇人民政府 | 改善人居环境，提高群众文化生活 | 改善居住环境 | 100
2022年新乡县七里营大赵庄村污水管网建设项目 | 大赵庄村 | 村内排水沟共计5850米，沟内经宽500mm，外径1000mm*70mm，盖板规格1000mm*600mm*120mm | 村内排水沟共计5850米，沟内经宽500mm，外径1000mm*70mm，盖板规格1000mm*600mm*120mm | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 七里营镇人民政府 | 改善人居环境，提高群众文化生活 | 改善居住环境 | 100
2022年新乡县七里营镇曹庄村内污水治理、垃圾分类、村内道路建设项目 | 曹庄村 | 村内道路：1号路：长：300米、宽4.5米，计1350平方米。2号路：长：200米、宽4.5米，计900平方米。共计长500米，2250平方米。 | 村内道路：1号路：长：300米、宽4.5米，计1350平方米。2号路：长：200米、宽4.5米，计900平方米。共计长500米，2250平方米。 | 2022年1月31日—12月31日 | 七里营镇人民政府 | 改善人居环境，提高群众文化生活 | 改善居住环境 | 100
2022年新乡县七里营杨堤村坑塘治理治理建设项目 | 杨堤村 | 2、坑塘治理1: 长25米宽26米，面积为650平方米。3、坑塘治理4: 长12米宽12米，面积为144平方米。 | 2、坑塘治理1: 长25米宽26米，面积为650平方米。3、坑塘治理4: 长12米宽12米，面积为144平方米。 | 2022年1月31日—12月31日 | 七里营镇人民政府 | 改善人居环境，提高群众文化生活 | 改善居住环境 | 63
2022年新乡县大召营镇前高庄村村集体经济产业项目 | 大召营镇前高庄村 | 新建测土配肥项目厂房一座，面积720平方米 | 新建测土配肥项目厂房一座，面积720平方米 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 大召营镇人民政府 | 增加村集体经济收入 | 增加村集体收入 | 100
2022年新乡县大召营镇刘大召村道路建设项目 | 大召营镇 刘大召村 | 新修村内道路7条，长度838米，宽3-6米，厚度0.15米，面积4044平方米； 1#路：长350米*宽6米*厚0.15米； 2#路：长100米*宽5米*厚0.15米； 3#路：长48米*宽3米*厚0.15米； 4#路：长60米*宽4米*厚0.15米； 5#路：长50米*宽4米*厚0.15米； 6#路：长170米*宽4米*厚0.15米； 7#路：长60米*宽3米*厚0.15米； 及道路配套设施。 | 新修村内道路7条，长度838米，宽3-6米，厚度0.15米，面积4044平方米； 1#路：长350米*宽6米*厚0.15米； 2#路：长100米*宽5米*厚0.15米； 3#路：长48米*宽3米*厚0.15米； 4#路：长60米*宽4米*厚0.15米； 5#路：长50米*宽4米*厚0.15米； 6#路：长170米*宽4米*厚0.15米； 7#路：长60米*宽3米*厚0.15米； 及道路配套设施。 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 大召营镇人民政府 | 改善村民出行及农业生产道路，提升人居环境，增强村民幸福感 | 方便群众出行、优化环境 | 62
2022年新乡县大召营镇大召营村基础设施建设项目 | 大召营镇 大召营村 | 新修道路11条，道路长697.5米，宽3-6米，面积2978平方米。 1#路：长55.5米*宽4米*厚0.15米； 2#路：长55.5米*宽4米*厚0.15米； 3#路：长56米*宽3米*厚0.15米； 4#路：长32米*宽3米*厚0.15米； 5#路：长53米*宽4米*厚0.15米； 6#路：长50米*宽6米*厚0.15米； 7#路：长110米*宽3.5米*厚0.15米； 8#路：长71.5米*宽5米*厚0.15米； 9#路：长75米*宽4米*厚0.15米； 10#路：长60米*宽6米*厚0.15米； 11#路：长79米*宽4.5米*厚0.15米； 及道路配套设施。 新修污水管网496米，波纹管管径300MM-400MM，窨井24个，直径700MM。 | 新修道路11条，道路长697.5米，宽3-6米，面积2978平方米。 1#路：长55.5米*宽4米*厚0.15米； 2#路：长55.5米*宽4米*厚0.15米； 3#路：长56米*宽3米*厚0.15米； 4#路：长32米*宽3米*厚0.15米； 5#路：长53米*宽4米*厚0.15米； 6#路：长50米*宽6米*厚0.15米； 7#路：长110米*宽3.5米*厚0.15米； 8#路：长71.5米*宽5米*厚0.15米； 9#路：长75米*宽4米*厚0.15米； 10#路：长60米*宽6米*厚0.15米； 11#路：长79米*宽4.5米*厚0.15米； 及道路配套设施。 新修污水管网496米，波纹管管径300MM-400MM，窨井24个，直径700MM。 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 大召营镇人民政府 | 改善村民出行道路，提升人居环境，增强村民幸福感 | 方便群众出行、优化环境 | 60
新乡县古固寨镇小古固寨村村内道路建设项目 | 小古固寨村 | 新修村内道路470米，2468㎡ | 新修村内道路470米，2468㎡ | 2022年1月-12月 | 古固寨镇人民政府 | 带动村集体经济收入，改善村内人居环境 | 改善脱贫户、监测户生产生活条件 | 34.552
新乡县古固寨镇小古固寨村污水管网建设项目 | 小古固寨村 | 新修村内污水管网1822米，污水井108个，化粪池200m³ | 新修村内污水管网1822米，污水井108个，化粪池200m³ | 2022年1月-12月 | 古固寨镇人民政府 | 带动村集体经济收入，改善村内人居环境 | 改善脱贫户、监测户生产生活条件 | 59.238
新乡县古固寨镇古北街村污水管网建设项目 | 古北街村 | 1056米管网 检查井33个 | 1056米管网 检查井33个 | 2022年1月-12月 | 古固寨镇人民政府 | 带动村集体经济收入，改善村内人居环境 | 改善脱贫户、监测户生产生活条件 | 58.74
2022年新乡县合河乡东北永康村道路和污水管网建设项目 | 合河乡东北永康村 | 新修道路12条，总长909.5米，总面积5017平方米，1-11号路厚度均为0.15米；12号路厚度0.18米；新建1771米污水管网，管直径0.5米，c15，观察井72个。 | 新修道路12条，总长909.5米，总面积5017平方米，1-11号路厚度均为0.15米；12号路厚度0.18米；新建1771米污水管网，管直径0.5米，c15，观察井72个。 | 2022年1月至2022年12月 | 合河乡人民政府 | 改善村内交通环境和村居环境 | 改善村内道路，方便群众出行，改善村居环境，助力乡村振兴 | 88
2022年新乡县小冀镇梁村基础设施建设项目 | 梁村 | 总占地4.5亩，坑塘长45米，宽37米，清除坑体内垃圾杂物和底泥4995方，修整坑塘岸坡830平方米，坑塘底部铺草坪1710平方米，硬化坑塘堤岸384平方米。 | 总占地4.5亩，坑塘长45米，宽37米，清除坑体内垃圾杂物和底泥4995方，修整坑塘岸坡830平方米，坑塘底部铺草坪1710平方米，硬化坑塘堤岸384平方米。 | 2022年1月至2022年12月 | 小冀镇人民政府 | 项目实施将改善村民的生活质量，提升人居环境，增强村民幸福感 | 改善村容村貌，提升人居环境。 | 80
2022年新乡县小冀镇秦村营村坑塘改造基础设施项目 | 秦村营村 | 项目总占地面积9.5亩，开展坑塘岸坡修整1650平方米，硬化坑塘堤岸1500平方米。 | 项目总占地面积9.5亩，开展坑塘岸坡修整1650平方米，硬化坑塘堤岸1500平方米。 | 2022年1月至2022年12月 | 小冀镇人民政府 | 改善人居环境 | 提升村容村貌 | 100
2022年新乡县都富村养牛场产业项目 | 都富村 | 新建标准化养殖场30亩，建设内容包括6个养殖大棚6000平方米,3个储草池1000平方米，2000平方饲料加工车间，2000平方米晾晒场，防疫管理办公用房300平方及饲料搅拌机、粉碎机、运输车等加工设备 | 新建标准化养殖场30亩，建设内容包括6个养殖大棚6000平方米,3个储草池1000平方米，2000平方饲料加工车间，2000平方米晾晒场，防疫管理办公用房300平方及饲料搅拌机、粉碎机、运输车等加工设备 | 2022年1月至2022年12月 | 小冀镇人民政府 | 带动村集体收入 | 增加集体收入，为村民增加就业机会。 | 370
2022年新乡县都富村牛肉深加工产业项目 | 都富村 | 项目占地面积6亩，建设内容包括标准化生产车间600平方，地面硬化4000平方，储存仓库700平方；全自动生产设备7套及其他附属设施。 | 项目占地面积6亩，建设内容包括标准化生产车间600平方，地面硬化4000平方，储存仓库700平方；全自动生产设备7套及其他附属设施。 | 2022年1月至2022年12月 | 小冀镇人民政府 | 带动村集体收入 | 增加集体收入，为村民增加就业机会。 | 100
2022年新乡县都富村特色产业提升改造建设项目 | 都富村 | 项目规划总面积3000平方米，规划4个区域，通过餐饮区、休闲售等区域建设，打造民族特色文旅、美食项目。修建景观湖及老槐树下休闲区；新建农产品售卖大厅。 | 项目规划总面积3000平方米，规划4个区域，通过餐饮区、休闲售等区域建设，打造民族特色文旅、美食项目。修建景观湖及老槐树下休闲区；新建农产品售卖大厅。 | 2022年1月至2022年12月 | 小冀镇人民政府 | 带动村集体收入 | 增加集体收入，为村民增加就业机会。 | 300
2022年新乡县翟坡镇岗头村岗头排河建设项目 | 翟坡镇岗头村 | 岗头排河长1100米河底宽1.5米河口宽4.5米；衬砌、硬化、护栏 | 岗头排河长1100米河底宽1.5米河口宽4.5米；衬砌、硬化、护栏 | 2022年1月至2022年12月 | 翟坡镇人民政府 | 改善村内交通环境 | 改善村居环境，助力乡村振兴 | 88
2022年新乡县翟坡镇高任旺村仓库建设项目 | 翟坡镇高任旺村 | 新建仓库1座，长：100米 宽：60米 高度：4.5米 占地面积：6000平方米 结构：砖混 | 新建仓库1座，长：100米 宽：60米 高度：4.5米 占地面积：6000平方米 结构：砖混 | 2022年1月-2022年12月 | 翟坡镇人民政府 | 加大村集体经济 | 改善低收入人群生活，增加村集体收入，助力乡村振兴 | 300
2022年新乡县翟坡镇兴宁村村内道路建设项目 | 翟坡镇兴宁村 | 1#村内道路：长25米x宽4.5米x厚0.18米2#村内道路：长84米x宽4.5米x厚0.18米3#村内道路：长25米x宽4.5米x厚0.18米4#村内道路：长55米x宽4.5米x厚0.18米5#村内道路：长140米x宽4.5米x厚0.18米6#村内道路：长140米x宽4.5米x厚0.18米7#村内道路：长70米x宽4.5米x厚0.18米8#村内道路：长60米x宽4.5米x厚0.18米9#村内道路：长140米x宽4.5米x厚0.18米10#村内道路：长60米x宽4.5米x厚0.18米11#村内道路：长140米x宽4.5米x厚0.18米12#村内道路：长42米x宽4.5米x厚0.18米 13#村内道路：长15米x宽4.5米x厚0.18米14#村内道路：长56米x宽4.5米x厚0.18米15#村内道路：长14米x宽4.5米x厚0.18米16#村内道路：长20米x宽4.5米x厚0.18米17#村内道路：长20米x宽4.5米x厚0.18米18#村内道路：长20米x宽4.5米x厚0.18米 19#村内道路：长30米x宽4.5米x厚0.18米20#村内道路：长25米x宽4.5米x厚0.18米21#村内道路：长25米x宽4.5米x厚0.18米 | 1#村内道路：长25米x宽4.5米x厚0.18米2#村内道路：长84米x宽4.5米x厚0.18米3#村内道路：长25米x宽4.5米x厚0.18米4#村内道路：长55米x宽4.5米x厚0.18米5#村内道路：长140米x宽4.5米x厚0.18米6#村内道路：长140米x宽4.5米x厚0.18米7#村内道路：长70米x宽4.5米x厚0.18米8#村内道路：长60米x宽4.5米x厚0.18米9#村内道路：长140米x宽4.5米x厚0.18米10#村内道路：长60米x宽4.5米x厚0.18米11#村内道路：长140米x宽4.5米x厚0.18米12#村内道路：长42米x宽4.5米x厚0.18米 13#村内道路：长15米x宽4.5米x厚0.18米14#村内道路：长56米x宽4.5米x厚0.18米15#村内道路：长14米x宽4.5米x厚0.18米16#村内道路：长20米x宽4.5米x厚0.18米17#村内道路：长20米x宽4.5米x厚0.18米18#村内道路：长20米x宽4.5米x厚0.18米 19#村内道路：长30米x宽4.5米x厚0.18米20#村内道路：长25米x宽4.5米x厚0.18米21#村内道路：长25米x宽4.5米x厚0.18米 | 2022年1月-2022年12月 | 翟坡镇人民政府 | 改善村内道路，方便群众出入改善村内道路，方便群众出入 | 改善居民居住生存环境、改善村内道路、方便群众出入 | 84.82
2022年新乡县翟坡镇兴宁村冷库建设项目 | 翟坡镇兴宁村 | 新建冷库一座建设内容：长50米x宽20米=1000平方 | 新建冷库一座建设内容：长50米x宽20米=1000平方 | 2022年1月-2022年12月 | 翟坡镇人民政府 | 加大村集体经济 | 改善低收入人群生活，增加村集体收入，助力乡村振兴 | 180
2022年新乡县经济开发区大兴村污水管网建设项目 | 经济开发区大兴村 | 铺设污水管网3000米，管直径600毫米，C15，垫层15公分，观测井40个 | 铺设污水管网3000米，管直径600毫米，C15，垫层15公分，观测井40个 | 2022年1月-2022年12月 | 经济开发区 | 改善村居环境 | 改善村内排水环境，方便村居生活 | 57
2022年新乡经济开发区王屯村污水管网建设项目 | 经济开发区王屯村 | 铺设污水管网500米管直径1米。管网300米管直径0.6米观察井35个c15商混垫层厚15公分路面恢复砼料1200平方米厚18公分 | 铺设污水管网500米管直径1米。管网300米管直径0.6米观察井35个c15商混垫层厚15公分路面恢复砼料1200平方米厚18公分 | 2022年1月-2022年12月 | 经济开发区 | 改善村居环境 | 改善村内排水环境，方便村居生活 | 90
2022年新乡县朗公庙镇朱堤村道路及污水管网建设项目 | 朱堤村 | 一、新修朱堤村道路3条： 1号路：堤口——107跨线桥长400米×2.5米宽=1000㎡； 2号路：西堤口——107国道长350米×2.5米宽=875㎡； 3号路：二组、三组地界中间长200米×2.5米宽=500㎡； 一组南街道路加宽：长500米×1.5米宽=750㎡； 四条道路总平方3125㎡，路面设计厚度15公分。 混凝土468.75立方×420元/立方=196875元 人工费3125㎡×12/㎡=37500元 土方100方×25元/方=2500元 机械整平3125㎡×3元/㎡=9375元 路肩回填长1900米×2元=3800元 合计金额：250050元 二、一组南街污水管网：长500米 双壁波纹管（型号DN300）450米×20元 =9000元 污水井9个×140元/个 =1260元 开挖回填500米×30元/米=15000元 人工工时500米×20元/米=10000元 合计金额：26260元 道路造价250050+污水管道26260元 | 一、新修朱堤村道路3条： 1号路：堤口——107跨线桥长400米×2.5米宽=1000㎡； 2号路：西堤口——107国道长350米×2.5米宽=875㎡； 3号路：二组、三组地界中间长200米×2.5米宽=500㎡； 一组南街道路加宽：长500米×1.5米宽=750㎡； 四条道路总平方3125㎡，路面设计厚度15公分。 混凝土468.75立方×420元/立方=196875元 人工费3125㎡×12/㎡=37500元 土方100方×25元/方=2500元 机械整平3125㎡×3元/㎡=9375元 路肩回填长1900米×2元=3800元 合计金额：250050元 二、一组南街污水管网：长500米 双壁波纹管（型号DN300）450米×20元 =9000元 污水井9个×140元/个 =1260元 开挖回填500米×30元/米=15000元 人工工时500米×20元/米=10000元 合计金额：26260元 道路造价250050+污水管道26260元 | 2022.01-2022.12 | 朗公庙镇政府 | 方便群众出行，改善人居环境 | 改善人居环境 | 27.631
2022年新乡县朗公庙镇毛庄村酵素洗护产品加工厂房设备、村内道路、坑塘治理建设项目 | 毛庄村 | 一、（1）翻修厂房150平方米×1300元=195000元；硬化地面200平方米×120元=24000元；展销厅30平方米×3300元=99000元；水电安装30000元；（2）、酵素洗护产品加工设备175000元； 合计：52.3万元。二、新修村内道路11条： 1号路：长60米，宽4米，厚度12厘米；2号路：长48米，宽3米，厚度12厘米；3号路：长140米，宽5米，厚度18厘米；4号路：长20米，宽4米，厚度18厘米；5号路：长70米，宽4米，厚度15厘米；6号路：长135米，宽4米，厚度15厘米； 7号路：长50米，宽3米，厚度12厘米；8号路：长35米，宽3米，厚度12厘米；9号路：长141米，宽4.5米，厚度15厘米；10号路：长132米，宽4米，厚度15厘米；11号路：长36米，宽3米，厚度12厘米；总长867米，总面积4224.5平方米； 18厘米厚：1495平方米×135元/平方米=201825元；15厘米厚：1982.5平方米×117元/平方米=231952.5元；12厘米厚：747平方米×105元/平方米=76194元；处理路基：土方780方×25元=19500元，机械整平：2元/平方42245平方米=8449元，仪器整平：1元/平方×4224.5平方米=4224.5元 人工整平：4元/平方×4224.5平方米=16898元，回填土方：1元/平方×4224.5平方米=4224.5元 ，合计56.32675万元 。 三、1号坑塘：长42米宽15米深6米 。挖土方：2536立方×15元=38040元，填土方：950立方×11元=10450元， 围网高1.8米长135米×215元=29025元 ，3米1根柱，柱高2.1米 护坡：厚度8厘米，714平方米×92元/平方米=65688元 ， 2号坑塘：长32米宽29米深3米 ，挖土方：2784立方×15元=41760元 ， 填土方：650立方×11元=7150元 ，围网高1.8米长122米×215元=26230元， 3米1根柱，柱高2.1米，护坡：厚度8厘米，714平方米×92元/平方米=65688元 合计21.8343万元 。 | 一、（1）翻修厂房150平方米×1300元=195000元；硬化地面200平方米×120元=24000元；展销厅30平方米×3300元=99000元；水电安装30000元；（2）、酵素洗护产品加工设备175000元； 合计：52.3万元。二、新修村内道路11条： 1号路：长60米，宽4米，厚度12厘米；2号路：长48米，宽3米，厚度12厘米；3号路：长140米，宽5米，厚度18厘米；4号路：长20米，宽4米，厚度18厘米；5号路：长70米，宽4米，厚度15厘米；6号路：长135米，宽4米，厚度15厘米； 7号路：长50米，宽3米，厚度12厘米；8号路：长35米，宽3米，厚度12厘米；9号路：长141米，宽4.5米，厚度15厘米；10号路：长132米，宽4米，厚度15厘米；11号路：长36米，宽3米，厚度12厘米；总长867米，总面积4224.5平方米； 18厘米厚：1495平方米×135元/平方米=201825元；15厘米厚：1982.5平方米×117元/平方米=231952.5元；12厘米厚：747平方米×105元/平方米=76194元；处理路基：土方780方×25元=19500元，机械整平：2元/平方42245平方米=8449元，仪器整平：1元/平方×4224.5平方米=4224.5元 人工整平：4元/平方×4224.5平方米=16898元，回填土方：1元/平方×4224.5平方米=4224.5元 ，合计56.32675万元 。 三、1号坑塘：长42米宽15米深6米 。挖土方：2536立方×15元=38040元，填土方：950立方×11元=10450元， 围网高1.8米长135米×215元=29025元 ，3米1根柱，柱高2.1米 护坡：厚度8厘米，714平方米×92元/平方米=65688元 ， 2号坑塘：长32米宽29米深3米 ，挖土方：2784立方×15元=41760元 ， 填土方：650立方×11元=7150元 ，围网高1.8米长122米×215元=26230元， 3米1根柱，柱高2.1米，护坡：厚度8厘米，714平方米×92元/平方米=65688元 合计21.8343万元 。 | 2022.01-2022.12 | 朗公庙镇政府 | 方便群众出行，改善人居环境、壮大村集体经济 | 改善人居环境，增加低收入人群收入 | 100
2022年新乡县朗公庙镇赵堤村污水管网及排水沟建设项目 | 赵堤村 | 一、新修村内污水管网一条： 500米×1.5米宽=750平方米； 开挖路面：500米，土方750立方×65元=48750元； 回填：500米。187.5立方×550元 合计： 103125元 管：500米，60公分管，250节：每个600元。合计150000元， 观察井15个，一个1000，15000元 入户口 ：70户，户口600元42000元 人工：60000元 机械费用：30000元 二、新修村内排水沟一条 320米×1米宽×2米高 开挖：320米，土方640立方×65元=41600元； 回填：320米。米25元8000元 砖250000 块。100000 元。观察井10个，个600元 。6000元。垫层320米×2米宽10公分厚 65立方每平方400 元。26000元 护坡320米×宽4米×10公分。130立方×400立方52000.盖板320×1.3米×米40元33300元。水泥，大沙112640人工：91520 元 机械费用：8000元 | 一、新修村内污水管网一条： 500米×1.5米宽=750平方米； 开挖路面：500米，土方750立方×65元=48750元； 回填：500米。187.5立方×550元 合计： 103125元 管：500米，60公分管，250节：每个600元。合计150000元， 观察井15个，一个1000，15000元 入户口 ：70户，户口600元42000元 人工：60000元 机械费用：30000元 二、新修村内排水沟一条 320米×1米宽×2米高 开挖：320米，土方640立方×65元=41600元； 回填：320米。米25元8000元 砖250000 块。100000 元。观察井10个，个600元 。6000元。垫层320米×2米宽10公分厚 65立方每平方400 元。26000元 护坡320米×宽4米×10公分。130立方×400立方52000.盖板320×1.3米×米40元33300元。水泥，大沙112640人工：91520 元 机械费用：8000元 | 2022.01-2022.12 | 朗公庙镇政府 | 改善人居环境 | 改善人居环境 | 92.7935
2022年新乡县朗公庙镇西荆楼村村内道路建设项目 | 西荆楼村 | 一、新修村内道路7条： 1号路：285*6米=1710平方米 2号路：55*4米=220平方米 3号路：90*5米=450平方米 4号路：260*5米=1300平方米 5号路：120*5米=600平方米 6号路：100*6米=600平方米 7号路：300*3米=900平方米 7条路共计长1210米，面积5780平方米； 处理路基：土方1300立方*25元=32500元 机械整平：2元/平方*5780平方米=11560元 ，仪器整平：1元/平方*5780平方米=5780元 ，人工整平：4元/平方*5780平方米=23120元 ， 回填：1元/平方*5780平方米=5780元，老水泥路面拆除外运：（1号、3号、4号、6号）面积4060平方米*10/平方=40600元 | 一、新修村内道路7条： 1号路：285*6米=1710平方米 2号路：55*4米=220平方米 3号路：90*5米=450平方米 4号路：260*5米=1300平方米 5号路：120*5米=600平方米 6号路：100*6米=600平方米 7号路：300*3米=900平方米 7条路共计长1210米，面积5780平方米； 处理路基：土方1300立方*25元=32500元 机械整平：2元/平方*5780平方米=11560元 ，仪器整平：1元/平方*5780平方米=5780元 ，人工整平：4元/平方*5780平方米=23120元 ， 回填：1元/平方*5780平方米=5780元，老水泥路面拆除外运：（1号、3号、4号、6号）面积4060平方米*10/平方=40600元 | 2022.01-2022.12 | 朗公庙镇政府 | 方便群众出行，改善人居环境 | 改善人居环境 | 75.136
2022年新乡县朗公庙镇东荆楼村坑塘治理项目 | 东荆楼村 | 坑塘治理950平方米，预算资金75万元（包括栏杆、硬化路面、砖、护坡料） | 坑塘治理950平方米，预算资金75万元（包括栏杆、硬化路面、砖、护坡料） | 2022.01-2022.12 | 朗公庙镇政府 | 改善人居环境 | 改善人居环境 | 75
2022年新乡县大召营镇前高庄村村集体经济产业项目 | 大召营镇前高庄村 | 新建秸秆回收及综合利用厂房一座，面积800平方米 | 新建秸秆回收及综合利用厂房一座，面积800平方米 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 大召营镇人民政府 | 增加村集体经济收入 | 增加村集体收入 | 96
2022年新乡县大召营镇胜春食品有限公司到村到户产业项目 | 大召营镇 | 年产4万吨挂面加工项目的生产配套设备。 | 年产4万吨挂面加工项目的生产配套设备。 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 大召营镇人民政府 | 增加村集体经济收入及脱贫、监测人口的收入 | 增加村集体收入及脱贫、监测人口收入 | 200
2022年新乡县大召营镇文营村村集体经济产业项目 | 大召营镇文营村 | 新建冷库一座，面积1000方米，配套机器设备等 | 新建冷库一座，面积1000方米，配套机器设备等 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 大召营镇人民政府 | 增加村集体经济收入 | 增加村集体收入 | 160
2022年新乡县小冀镇西街村农蔬果储存加工包装 | 西街 | 主体冷库容量500吨，建设面积1500平米。项目分三期进行组装式冷藏库建设，主要建设内容： 1、地面硬化及附属物300平方米；2、项目主场地基础设施与主体工程建设600平方米； 3、所需设备购置与安装调试；4、筛检车间200平方米；5、清洗车间200平方米；6、包装车间200平方米。 | 主体冷库容量500吨，建设面积1500平米。项目分三期进行组装式冷藏库建设，主要建设内容： 1、地面硬化及附属物300平方米；2、项目主场地基础设施与主体工程建设600平方米； 3、所需设备购置与安装调试；4、筛检车间200平方米；5、清洗车间200平方米；6、包装车间200平方米。 | 2022年1月至2022年12月 | 小冀镇人民政府 | 带动村集体收入 | 增加集体收入，为村民增加就业机会。 | 195
2022年新乡县小冀镇东石碑高效农业大棚钢结构制造 | 东石碑 | 建设面积5000平米。主要建设内容： 1、地面硬化及附属物4620平方米；2、 所需行车、加工设备购置与安装调试； | 建设面积5000平米。主要建设内容： 1、地面硬化及附属物4620平方米；2、 所需行车、加工设备购置与安装调试； | 2022年1月至2022年12月 | 小冀镇人民政府 | 带动村集体收入 | 增加集体收入，为村民提供就业机会，帮助监测帮扶对象早日脱贫 | 190
2022年新乡县小冀镇崔庄村产业项目 | 崔庄村 | 占地20亩，钢结构大棚20个，单个大棚预投资14万，共计280万，每个大棚面积0.7亩，生产车间1个，约1000平方，预投资30万。简易办公场所两间，约50平方，预计5万元。 | 占地20亩，钢结构大棚20个，单个大棚预投资14万，共计280万，每个大棚面积0.7亩，生产车间1个，约1000平方，预投资30万。简易办公场所两间，约50平方，预计5万元。 | 2022年1月至2022年12月 | 小冀镇人民政府 | 项目实施将提高村集体收入 | 增加村集体收入 | 315
农产品加工 | 梁村 | 建设2000平方米农产品加工厂房 | 建设2000平方米农产品加工厂房 | 2022年1月至2022年12月 | 小冀镇人民政府 | 带动村集体收入 | 增加集体收入，为村民增加就业机会。 | 150