## 系统数据
2023年新乡市新乡县11月份半月资金项目对接实施
项目名称 | 项目类别 | 主要建设内容 | 绩效目标 | 利益联结机制 | 责任单位 (项目负责人、联系电话) | 项目实施地点 （精确到乡、村具体位置） | 资金总规模 | [5 empty] | 开工时间 | 拟竣工时间 | 招投标状态 | 项目施工状态
[7 empty] | 合计 | 财政专项衔接资金 |  |  |  | 统筹整合其他资金
[8 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
2023年新乡县项目管理费 | 项目管理费 | 规范项目管理 | 规范项目管理 | 规范项目管理 | 新乡县乡村振兴局 贡蓓蓓17613071303 | 新乡县 | 53.72 | 15.06 | 15.95 | 8.59 | 14.12 |  | 2023-01-01 | 2023-07-01 | 不需招标 | 已竣工
2023年新乡县“百企万户”产业富民工程安置就业奖补资金项目 | 产业发展 | 安排脱贫户（含监测帮扶对象）用工稳定在5人以上（含5人），县财政每年给予3万元的建点补助；每增加1人，建点补助增加1万元，建点补助最高不超过15万元。安排脱贫户（含监测帮扶对象）家庭劳动力2人（含2人）以上的，县财政给予企业奖励，标准为：脱贫户（含监测帮扶对象）劳动力每人的月收入达到1600元（含1600元）以上的，按实施年度周期实际工资收入的30%给予奖补。 | 项目实施后，共有新乡新亚纸业、新乡市华垠金属线材有限公司、河南华洋铜业集团有限公司等企业带贫，脱贫户（含监测帮扶对象）年工资总收益20000元不等 | 预计带动企业奖补务工吸纳14户脱贫户（含监测户）就业 | 新乡县工商联 李云玲16638371136 | 新乡县 | 12.199 |  |  |  | 12.199 |  | 2023-01-01 | 2023-09-01 | 不需招标 | 已竣工
2023年新乡县“雨露计划”短期技能补助项目 | 就业项目 | 2023年对脱贫户及监测帮扶对象接受我省、市、县三级培训给予补助，每人计划按1500-2000元补贴 | 通过此项补贴政策，减轻5户脱贫户及监测对象在获得技能过程中的负担。 | 5人短期技能培训补助1500-2000元，提高贫困人口自我发展和就业、创业能力以及增加脱贫人口收入为目的。 | 新乡县乡村振兴局 刘小森15516550689 | 新乡县 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-09-01 | 不需招标 | 已竣工
2023年新乡县“雨露计划”职业教育项目 | 巩固三保障成果 | 春、秋季对中职中专高职高专的脱贫户及监测帮扶对象学生进行每季1500元的补助 | 通过此项补贴政策，每生每学期可减轻教育负担1500元，学生每学年补助3000元。 | 150名学生每学年补助3000元，支持农村低收入家庭子女接受职业教育，增加低收入人口收入. | 新乡县乡村振兴局 刘小森15516550689 | 新乡县 | 48.45 | 48.45 |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-09-01 | 不需招标 | 已竣工
2023年新乡县小额信贷贴息项目 | 产业发展 | 为脱贫户进行“户贷户用”贴息用，贴息利率为4.75%左右。 | 企业带脱贫户及监测帮扶对象，每月发放补助，保障低收入群体最低生活标准，并为拥有劳动力低收入群体提供工作岗位。 | 新乡县200户小额信贷以“合作社+基地+脱贫人口”为主，年底据实收益分配，为保障脱贫人口利益，规定年保低收益4.8%。财政为“户贷户用”脱贫户贴息增加收入； | 新乡县金融服务中心陈杨13782504020 | 新乡县 | 12.7197 | 12.7197 |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-09-01 | 不需招标 | 已竣工
2023年新乡县大召营镇康养文旅综合服务中心产业项目 | 产业发展 | 主要用于建设康养文旅研学基地教育培训场房，建筑总面积: 1516.04平方米。建筑物结构形式为框架结构，地上三层、高度为12.5米。该项目投入的财政衔接补助资金所形成的资产，以租赁模式产生的收益由镇政府按照70%用于脱贫户（含监测帮扶对象）增收或改善户容户貌，30%用于村内公益事业的原则进行统筹分配。项目合作协议期限为三年，协议期满后，如双方有合作意愿，可继续合作。 | 大召营镇13个行政村20167人及脱贫和监测对象388人 | 增加村集体经济收入 | 新乡县乡村振兴局 刘小森15516550689 | 新乡县大召营镇大召营村 | 383.926 |  | 383.926 |  |  |  | 2023-04-26 | 2023-09-23 | 已招标 | 已竣工
2023年新乡县小冀镇玉米农博园产业项目 | 产业发展 | 高标准农业多功能会展商贸大厅一座，二层钢架结构，建筑总面积4555平方米，一厅一层长66.6米，宽25.8米，合1718平米，一厅二层平台合1177平米。二厅一层长41米，宽25米，合1025平米。二厅二层平台合635平米。统一高度8.6米，一层高4米，二层高4.6米。该项目投入的财政衔接补助资金所形成的资产，以租赁模式产生的收益由镇政府按照70%用于脱贫户（含监测帮扶对象）增收或改善户容户貌，30%用于村内公益事业的原则进行统筹分配。项目合作协议期限为三年，协议期满后，如双方有合作意愿，可继续合作。 | 改善低收入人群生活，增加村集体收入，同等条件下优先录用低收入劳动力，增加收入致富，助力乡村振兴 | 增加15个村集体200人增加经济收入，可提供5个以上的就业岗位，改善全镇群众生产生活，提升企业运行环境 | 新乡县乡村振兴局 刘小森15516550689 | 新乡县小冀镇 | 458.8835 |  |  |  | 458.8835 |  | 2023-06-09 | 2023-09-06 | 已招标 | 已竣工
2023年新乡县古固寨镇盛亚牧业奶牛产业发展项目 | 产业发展 | 主要用新建牛舍两座及相关配套设施，1号牛舍6408㎡，2号牛舍3486㎡，增加牛位900个。该项目投入的财政衔接补助资金所形成的资产，以租赁模式产生的收益（投入财政衔接资金总额的5%）由古固寨镇政府按照70%用于脱贫户（含监测帮扶对象）增收或改善户容户貌，30%用于村内公益事业的原则进行统筹分配。项目合作协议期限为三年，协议期满后，如双方有合作意愿，可继续合作。 | 改善低收入人群生活，增加村集体收入，同等条件下优先录用低收入劳动力，增加收入致富，助力乡村振兴 | 增加10个村集体208户577人增加经济收入，可提供5个就业岗位，改善全镇群众生产生活，提升企业运行环境 | 新乡县乡村振兴局 刘小森15516550689 | 新乡县古固寨镇古南街村 | 471.9316 | 471.9316 |  |  |  |  | 2023-04-28 | 2023-07-27 | 已招标 | 已竣工
2023年新乡县小冀镇郝村巧婆婆老粗布生产车间建设项目 | 产业发展 | 新建单层门式钢架结构厂房一座，建筑面积为595.20平方米。 | 改善低收入人群生活，增加村集体收入，同等条件下优先录用低收入劳动力，增加收入致富，助力乡村振兴 | 增加5个村集体25人增加经济收入，可提供5个以上的就业岗位，改善全镇群众生产生活，提升企业运行环境 | 新乡县乡村振兴局 刘小森15516550689 | 小冀镇郝村 | 76.8559 |  |  | 76.8559 |  |  | 2023-04-30 | 2023-06-13 | 已招标 | 已竣工
2023年新乡县大召营镇栗盛源原材料农副产品储存以及成品冷藏冷冻库房（一期）产业项目 | 产业发展 | 用于建设一层钢架结构冷库一座，建设面积296.99平方米，及相关配套设施。该项目投入的财政衔接补助资金所形成的资产，以租赁模式产生的收益由镇政府按照70%用于脱贫户（含监测帮扶对象）增收或改善户容户貌，30%用于村内公益事业的原则进行统筹分配。项目合作协议期限为三年，协议期满后，如双方有合作意愿，可继续合作。 | 该项目建成后，能使帮扶企业持续发展生产，保障13个村84户脱贫户及46户监测帮扶对象利益，增加收入。 | 一是依托栗盛源的产业优势，帮扶13个村84户脱贫户及46户监测帮扶对象获得收益；二是劳务性收益,同等条件下企业将优先录用脱贫户及监测帮扶对象劳动力，实现”一人就业，全家致富”；三是是财产性收益，项目实施地农户可通过土地流转方式获得土地补偿和租金收益。 | 新乡县乡村振兴局 刘小森15516550689 | 新乡县大召营镇产业园区 | 154.1889 | 154.1889 |  |  |  |  | 2023-06-12 | 2023-07-31 | 已招标 | 已竣工
2023年新乡县七里营镇杨堤村农文旅融合产业发展项目 | 产业发展 | 建设民宿一座：占地面积242㎡，建筑面积132㎡。产业小院：占地面积2265㎡，建筑面积720㎡。文化会客厅：占地面积1060㎡，建筑面积563.93㎡。 | 带动村集体增收18万余元，增加脱贫户及监测帮扶对象经济收入 | 增加村集体收入，增加就业机会、村集体及脱贫户及监测帮扶对象收入 | 新乡县乡村振兴局 刘小森15516550689 | 七里营镇杨堤村 | 322.137 |  |  | 201 | 121.137 |  | 2023-06-08 | 2023-09-17 | 已招标 | 已竣工
2023年新乡县翟坡镇农产品物资储藏仓库建设项目（二期） | 产业发展 | 新建门式钢架结构仓库，总建筑面积767.75平方米，88系列窗户12个，门3个，自救式消防软管卷盘箱3套，手提式灭火器6具，4、电器及配套设施。 | 该项目建成后，能使当地及周边村庄持续发展生产，保障15个村200户脱贫户及40户监测帮扶对象利益，增加收入。 | 一是依托当地的产业优势，帮扶15个村200户脱贫户及40户监测帮扶对象获得收益；二是劳务性收益,同等条件下将优先录用脱贫户及监测帮扶对象劳动力，实现”一人就业，全家致富”；三是是财产性收益，项目实施地农户可通过务工得到收入、村集体可通过租赁等多种方式获得收益。 | 新乡县乡村振兴局 刘小森15516550689 | 翟坡镇高任旺村 | 86.5387 | 86.5387 |  |  |  |  | 2023-04-27 | 2023-06-26 | 已招标 | 已竣工
2023年新乡县大召营镇康养旅游文化产业项目 | 产业发展 | 新建职业技能培训基地一处，（1）占地规模：1730平方米，南北长约120米，东西宽13.5米 （2） 建筑高度：9米 （3) 总建筑面积：1200平方米 （4）结构形式：框架结构，局部二层 | 大召营镇13个行政村20167人及脱贫和监测对象388人 | 同高等院校整合，构建产教融合、育训融合平台。使教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接。增加村集体经济收入。 | 新乡县乡村振兴局 刘小森15516550689 | 新乡县大召营镇大召营村 | 217.8447 |  | 217.8447 |  |  |  | 2023-05-08 | 2023-10-04 | 已招标 | 已竣工
2023年新乡县产业项目质保金及工程款项目 | 产业发展 | 对2022年新乡产业项目的预留质保金及剩余工程款进行支付 | 带动村集体增收，增加脱贫户及监测帮扶对象经济收入 | 增加村集体收入，增加就业机会、村集体及脱贫户及监测帮扶对象收入 | 新乡县乡村振兴局 刘小森15516550689 | 新乡县 | 182.5701 |  |  |  | 182.5701 |  | 2023-02-05 | 2023年12月4 | 不需招标 | 已竣工
2023年新乡县古固寨镇三王庄村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 1号路长208米，宽4.5米，2号路长440米，宽4.5米，宽4.5米，3号路长151米，宽4.5米，4号路长416米，宽4.5米，总长1215米，合计5467.5平方米，厚度15厘米。方便群众出行，提高居住环境。 | 预计项目可解决9200余人，和38户脱贫户出行困难和致富难问题。 | 本项目可解决全村人居环境差问题，提高群众的生活和健康水平。 | 新乡县乡村振兴局 赵春晖17613071319 | 新乡县古固寨镇三王庄村 | 56.4334 | 38.9284 | 17.505 |  |  |  | 2023-03-14 | 2023-04-13 | 已招标 | 已竣工
2023年新乡县合河乡西元封村排水设施建设项目 | 乡村建设行动 | 预制块护坡河道硬化长度430米,断面规格:平均深度1.7m,上口宽度5米,底宽1.2米，渠底铺设C15混凝土厚度10cm，坡顶两侧外翻50cm宽30cm厚C25混凝土压台。提高居住环境，完善排水设施。 | 提高居住环境，完善雨水排放；改善全村860户，3700人，脱贫户39户108人生活质量 | 完善村内排水环境，改善全村860户，3700人，脱贫户39户108人生活质量，防灾，方便村民村居生活 | 新乡县乡村振兴局 赵春晖17613071319 | 新乡县合河乡西元封村 | 57.9128 | 57.9128 |  |  |  |  | 2023-03-20 | 2023-04-18 | 已招标 | 已竣工
2023年新乡县翟坡镇兴宁村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建道路两条，一号路：长185米宽6米厚0.18二号路：长653.6米宽6米厚0.15米 ，二号路排水设施：直径500承插式管道629.7米，观测井19个。方便群众出行，提高居住环境，完善排水设施。 | 改善村内道路、排水环境，方便1762名村民村居生活，其中脱贫户10户及15户监测对象。 | 1、方便全村村民出行，解决出行难问题；2、改善全村1720名村民排水难问题，提高生产生活质量；3、提高本村的村居环境，宜居生活。 | 新乡县乡村振兴局 赵春晖17613071319 | 新乡县翟坡镇兴宁村 | 56.1786 | 56.1786 |  |  |  |  | 2022-12-25 | 2023-01-24 | 已招标 | 已竣工
2023年新乡县七里营镇李台村基础设施项目 | 乡村建设行动 | 新修二条路，沥青路面3522平方米。 | 预计项目可解决5250余人，和28户98人脱贫人口含监测户出行困难和致富难问题。 | 1、方便全村村民出行，解决出行难问题；2、改善全村5250余村民排水难问题，提高生产生活质量；4、提高本村的村居环境，宜居生活。 | 新乡县乡村振兴局 赵春晖17613071319 | 七里营镇李台村 | 57.3367 |  |  | 17.733 | 39.6037 |  | 2023-03-27 | 2023-04-15 | 已招标 | 已竣工
2023年新乡县七里营镇八柳树排水设施建设项目 | 乡村建设行动 | 排水设施260m，断面规格:平均深度2.3m，宽2.5米。排水沟底铺设c25混凝土厚度15cm，砖砌排水地沟260M，现浇地沟盖板C30混凝土厚度120mm。 | 改善村内道路、排水环境，方便6759名村民村居生活，其中脱贫户和监测户52户178人。 | 完善村内排水环境，改善全村6759排水难问题，脱贫含监测户52户178人生活质量，防灾，方便村民村居生活 | 新乡县乡村振兴局 赵春晖17613071319 | 七里营镇八柳树 | 57.3102 |  |  |  | 57.3102 |  | 2023-03-27 | 2023-04-30 | 已招标 | 已竣工
2023年新乡县翟坡镇焦田庄村基础设施项目 | 乡村建设行动 | 新修道路12条，厚度0.18米，长:989米， 总面积： 4420.5m2. | 预计项目可解决1816余人，和12户19人脱贫人口含监测户出行困难和致富难问题。 | 1、方便全村村民出行，解决出行难问题；2、改善全村1816余村民排水难问题，提高生产生活质量；4、提高本村的村居环境，宜居生活。 | 新乡县乡村振兴局 赵春晖17613071319 | 翟坡镇焦田庄村 | 55.5768 |  | 55.5768 |  |  |  | 2023-03-25 | 2023-04-25 | 已招标 | 已竣工
2023年新乡县翟坡镇常兴铺村基础设施项目 | 乡村建设行动 | 一号排水设施长398米HDPE双壁波纹管DN400；二号排水设施长750米HDPE双壁波纹管DN300;观测井52座。 | 改善村内道路、排水环境，方便1060名村民村居生活，其中脱贫户和监测户4户10人。 | 完善村内排水环境，改善全村1060排水难问题，脱贫户含监测户4户10人生活质量，防灾，方便村民村居生活 | 新乡县乡村振兴局 赵春晖17613071319 | 翟坡镇常兴铺村 | 56.7303 |  | 56.7303 |  |  |  | 2023-03-25 | 2023-04-25 | 已招标 | 已竣工
2023年新乡县翟坡镇寺王村基础设施项目 | 乡村建设行动 | 一号排水设施长724米HDPE双壁波纹管DN400；二号排水设施长316.91米HDPE双壁波纹管DN300;观测35座。 | 改善村内道路、排水环境，方便2352名村民村居生活，其中脱贫户和监测户10户22人。 | 完善村内排水环境，改善全村2352排水难问题，脱贫户含监测户10户22人生活质量，防灾，方便村民村居生活 | 新乡县乡村振兴局 赵春晖17613071319 | 翟坡镇寺王村 | 56.2587 |  | 56.2587 |  |  |  | 2023-03-25 | 2023-04-25 | 已招标 | 已竣工
2023年新乡县七里营镇东阳兴村污水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 1、新修污水管网721米。2、观测17座。3、恢复路面793.1平方米。 | 改善东阳兴961人口居住环境、改善村内道路、方便群众出入 | 改善人居环境，提高群众文化生活 | 新乡县乡村振兴局 赵春晖17613071319 | 七里营镇东阳兴村 | 56.1355 |  | 56.1355 |  |  |  | 2023-04-13 | 2023-05-13 | 已招标 | 已竣工
2023年新乡县七里营镇西阳兴村污水管网项目 | 乡村建设行动 | 1、新修污水管网698米。2、观测17座。3、恢复路面767.8平方米。 | 改善西阳兴1048人口居住环境、改善村内道路、方便群众出入 | 改善人居环境，提高群众文化生活 | 新乡县乡村振兴局 赵春晖17613071319 | 七里营镇西阳兴村 | 56.4991 | 56.4991 |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2023-05-10 | 已招标 | 已竣工
2023年新乡县大召营镇大召营村南濠圃路坑塘治理项目 | 乡村建设行动 | 1、路面硬化535平方米，厚度0.15米。 2、人行道硬化32.8平方米，厚度0.20米。 3、透水砖铺设234.7平方米。 4、片石护坡300平方米。 5、铺设Del60管网160米 等配套设施。 | 改善大召营镇大召营村全村3200人及脱贫和监测对象57人村民出行道路，提升人居环境，增强村民幸福感 | 方便群众出行、优化环境,改善村民出行道路，提升村内排水条件，改善人居环境，增强村民幸福感 | 新乡县乡村振兴局 赵春晖17613071319 | 大召营镇大召营村 | 54.1473 |  |  | 44.287 | 9.8603 |  | 2023-04-27 | 2023-05-26 | 已招标 | 已竣工
2023年新乡县小冀镇秦村营村基础设施项目 | 乡村建设行动 | 新修沥青路面道路6米宽，740米长，厚度6公分 | 改善小冀镇秦村营村全村3588人及脱贫和监测对象51人村民出行道路，提升人居环境，增强村民幸福感 | 方便群众出行、优化环境,改善村民出行道路，提升村内排水条件，改善人居环境，增强村民幸福感 | 新乡县乡村振兴局 赵春晖17613071319 | 小冀镇秦村营 | 57.5687 |  |  |  | 57.5687 |  | 2023-04-01 | 2023-04-25 | 已招标 | 已竣工
2023年新乡县合河乡石村污水管网设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建污水管网：DN500HDPE双壁波纹管950米，DN400HDPE双壁波纹管108米。 1000mm圆形砖砌检查井28座（平均深度1.6米）c15混凝土垫层，1000mm圆形砖砌检查井11座（深度0.8~1米）c15混凝土垫层。 | 提高全村360户1420余人（脱贫户4户9人、检测户5户10人）居住环境，改善生活污水及雨水排放，提高村民生活质量 | 项目实施将解决污水排放问题，提升人居环境，增强村民幸福感 | 新乡县乡村振兴局 赵春晖17613071319 | 合河乡石村 | 115.6234 |  |  |  | 115.6234 |  | 2023-05-08 | 2023年6月26 | 已招标 | 已竣工
2023年新乡县七里营镇杨堤村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 一、1号路：长117米*宽4米，计468平方米；2号路：长25米*宽2.3米，计57.5平方米；3号路：长56米*宽4.2米，计235.2平方米；4号路：长25.5米*宽2.7米，计68.85平方米；5号路：长48米*宽2.9米，计139.2平方米；6号路：长58米*宽5.5米、长58米*宽9米，计长116米、841平方米；7号路：长52米*宽4.2米，计218.4平方米；8号路：长36.5米*宽3.9米，计142.35平方米；9号路：长9.2米*宽7米、长25.5米*宽5.4米，计长34.7米、202.1平方米；10号路：长89米*宽5米，计445平方米。总计2817.6平方米。二、地下管网建设2314米。 | 改善杨堤村居住环境、改善村内道路、方便群众出入 | 改善人居环境，提高群众文化生活 | 新乡县乡村振兴局 赵春晖17613071319 | 七里营镇杨堤村 | 141.4819 |  |  | 141.4819 |  |  | 2023-05-24 | 2023-08-31 | 已招标 | 已竣工
2023年度新乡县古固寨镇古南街村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新修C25水泥道路2952米长，15cm厚，10896㎡。1号路长67米，宽3.5米；2号路长47米，宽3.5米；3号路长128米，宽3.5米；4号路长345米，宽4米；5号路长158米，宽3.5米；6号路长,92米宽3.5米；7号路长113米宽3.5米；8号路长80米宽3.5米；9号路长172米宽3.5米；10号路长77米宽3米；11号路长75米宽3米；12号路长107米宽6米；13号路长129米宽3米；14号路长103米宽4米；15号路长129米宽3米；16号路长117米宽4米；17号路长68米宽4米；18号路长48米宽3米；19号路长75米宽4米；20号路长136米宽4米；21号路长140米宽4米；22号路长265米宽3.5米；23号路长109米宽3.5米；24号路长105米宽3.5米；25号路长67米宽4米。 | 改善全村3513人、脱贫户2户，监测户7户的工作出行难的问题、改善村内人居环境 | 改善脱贫户、监测户生产生活条件，增加村民幸福感 | 新乡县乡村振兴局 赵春晖17613071319 | 古固寨镇古南街村 | 84.8429 |  |  |  | 84.8429 |  | 2023-05-05 | 2023年6月3 | 已招标 | 已竣工
2023年度新乡县乡村建设行动质保金、工程款项目 | 乡村建设行动 | 新乡县质保金及工程款项目 | 为进一步完善项目实施，确保项目工程质量 | 往年的质保金及剩余工程款项目资金给予保障 | 新乡县乡村振兴局 赵春晖17613071319 | 新乡县 | 77.765 |  |  |  | 77.765 |  | 2023-02-05 | 2023年12月4 | 不需招标 | 已竣工
2023年小冀镇都富村民族特色食品加工产业项目 （二期） | 产业发展 | 总建筑面积804.26平方米，结构：钢框架两栋，各二层，其中临街占地30米×6.3米，东楼19.5×10 | 该项目建成后，能使帮扶企业持续发展生产，保障6户脱贫户和9户监测帮扶对象利益，增加收入。 | 一是依托项目的产业优势，帮扶25个村95户脱贫户及186户监测帮扶对象获得收益；二是劳务性收益,同等条件下企业将优先录用脱贫户及监测帮扶对象劳动力，实现”一人就业，全家致富”；三是是财产性收益，项目实施地农户可通过土地流转方式获得土地补偿和租金收益。 | 新乡县乡村振兴局 刘小森15516550689 | 小冀镇都富村 | 192.3576 |  | 192.3576 |  |  |  | 2023-06-07 | 2023-08-05 | 已招标 | 已竣工
2023年七里营镇曹庄村集体企业九口豆业豆制品深加工项目 | 产业发展 | 新建厂房一座，钢框架结构，建筑面积：2076㎡，长68.8米，宽23.5米，建筑高度7.7米。 | 增加村集体收入，增加就业机会、村集体及脱贫户及监测帮扶对象收入 | 带动村集体增收，增加脱贫户及监测帮扶对象经济收入 | 新乡县乡村振兴局 刘小森15516550689 | 七里营镇曹庄村 | 213.542 |  | 213.542 |  |  |  | 2023-06-19 | 2023-09-16 | 已招标 | 已竣工
2023年新乡县翟坡镇西大阳堤村仓储设施建设项目 | 新型农村集体经济项目 | 该仓储物流仓库项目占地长46米，宽18米，檐高6.5m，建筑面积828㎡，主体采用砖混＋钢结构，立面采用彩钢瓦材料填充岩棉。 | 按最低租金收费，预期财政资金年收费可达到8万元。 | 村集体产业实行“西大阳堤村股份经济合作社+村集体+农户”经营模式，按照合作社、村集体、农户6:2:2的比例分红。 | 翟坡镇人民政府 荆磊 18637381160 | 新乡县翟坡镇西大阳堤村 | 50 | 50 |  |  |  |  | 2023-08-01 | 2023-09-19 | 已招标 | 已竣工
2023年新乡县七里营镇东阳兴村仓储项目 | 新型农村集体经济项目 | 新建砖混+钢结构厂房一座，长39米、宽25米，面积975平方米，彩钢瓦顶、及相关配套设施。 | 项目建成后，预期可收租金4万元 | 村集体产业实行“东阳兴村股份经济合作社+村集体+农户”经营模式，按照合作社、村集体、农户6:2:2的比例分红。 | 七里营镇人民政府 荆素杰 17698210822 | 新乡县七里营镇东阳兴村 | 50 | 50 |  |  |  |  | 2023-08-08 | 2023-09-21 | 已招标 | 已竣工
2023年新乡县七里营镇七四村门面房建设项目 | 新型农村集体经济项目 | 新建混合结构一层门面房一座，长30米，宽15米，面积450平方米 | 该项目属于一次性投资、长期受益。门面房地理位置优越，容易出租，如按最低租金收费，预期财政资金年收费可达到3万元。 | 该项目可结合产业优势，优先为享受政策的脱贫及监测劳动力提供工作岗位增加务工收入，激发低收入人群内生动力。按照县、乡、村产业项目收益分配办法将项目分配所得收益用于帮扶突发困难群众解决生产生活问题、提升已脱贫户（含监测帮扶对象）户容户貌以及村内公益事业。 | 七里营镇人民政府 荆素杰 17698210822 | 新乡县七里营镇七四村 | 50 | 50 |  |  |  |  | 2023-08-09 | 2023-10-08 | 已招标 | 已竣工
2023年新乡县小冀镇西石碑村厂房建设项目 | 新型农村集体经济项目 | 新建砖混+钢结构厂房一座，长33米、宽20米，面积660平方米，彩钢瓦顶，及相关配套设施 | 如按最低租金收费，预期财政资金年收益可达到5万元。 | 一是西石碑村集体产业实行“西石碑村股份经济合作社+村集体+农户”经营模式，按照比例分红。二是针对外出务工、劳动力不足或缺少销售渠道的农户，鼓励引导其将土地委托村集体、股份经济合作社代耕代管代种并获得一定托管利益，实现撂荒地有效整治、产业规模化经营和农户持续稳定增收“三赢”局面。 | 小冀镇人民政府 王亚林 13837321333 | 新乡县小冀镇西石碑村 | 50 | 50 |  |  |  |  | 2023-08-31 | 2023-10-09 | 已招标 | 已竣工
2023年新乡县朗公庙镇大泉村集体厂房建设项目 | 新型农村集体经济项目 | 主要用于建设砖混+钢结构+彩钢瓦顶厂房一座，面积500平方，硬化地面300平方米 | 该项目预计总投资为55.8万元用于建设厂房，每年经济效益5万元，社会效益1万元，服务对象满意度效益1万元。 | 村集体产业实行“大泉村股份经济合作社+村集体+农户”经营模式，按照合作社、村集体、农户6:2:2的比例分红。 | 朗公庙镇人民政府 刘超 15893855624 | 新乡县朗公庙镇大泉村 | 50 | 50 |  |  |  |  | 2023-08-18 | 2023-10-16 | 已招标 | 已竣工
2023年新乡县朗公庙镇赵堤村仓储物流建设项目 | 新型农村集体经济项目 | 建造钢结构仓储仓库，钢结构柱+梁彩板墙顶+混凝土柱基圈梁，长30.48m、宽18.48m、高6m、面积560平方米。 | 预计增加村集体经济收入约5万元，社会效益1万元，服务对象满意度效益1万元。 | 土地流转已实现，就业务工人员可以大力帮助企业搞产销对接。严格按照科学管理，公开、透明、民主决策，严控风险、严格按照四议两公开模式实施，收益30%投入到村基础设施建设，在实现壮大村集体经济的同时，带动村民就业发展致富，为乡村振兴提供坚实的物质基础。 | 朗公庙镇人民政府 刘超 15893855624 | 新乡县朗公庙镇赵堤村 | 50 | 50 |  |  |  |  | 2023-07-24 | 2023-09-21 | 已招标 | 已竣工
2023年新乡县大召营镇北杨庄村仓储项目 | 新型农村集体经济项目 | 新乡县大召营镇北杨庄村仓储项目，土建、重钢结构，建筑面积为798㎡。 | 项目建成后，2023年后半年预期可收租金2万元，以后每年预期经济效益都将在4万元左右。 | 村集体产业实行“北杨庄村股份经济合作社+村集体+农户”经营模式，按照合作社、村集体、农户6:2:2的比例分红。 | 大召营镇人民政府 梁爽 13782573666 | 新乡县大召营镇北杨庄村 | 50 | 50 |  |  |  |  | 2023-08-10 | 2023-09-18 | 已招标 | 已竣工
2023年新乡县古固寨镇古南街村门面房建设项目 | 新型农村集体经济项目 | 规划新建二层商业房一座，长28.6米，宽5.2米（局部11.4米），高6.6米，采用砖混结构，总建筑面积约386.16㎡ | 按照目前周边最低租金标准收费租金，预期年租金可达到3万元。 | 采用“集体经济独立投资+租户”经营模式，所得租金全部纳入村集体统一管理。选取合适的租户，并对租户进行必要的培训帮扶，实现集体与租户的双赢局面。 | 古固寨镇人民政府 张敬旺 18336078080 | 新乡县古固寨镇古南街村 | 50 | 50 |  |  |  |  | 2023-07-20 | 2023-09-19 | 已招标 | 已竣工
2023年新乡县脱贫劳动力（含监测帮扶对象）跨省外出务工一次性交通补助 | 就业项目 | 为进一步鼓励跨省外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业，为新乡县脱贫劳动力（含监测帮扶对象）当年跨省外出务工时间连续在3个月以上给予一次性交通补助。 | 每年为脱贫户监测户可增收200元-500元不等的收入 | 鼓励脱贫劳动力跨省务工，发展脱贫劳动力的内生动力 | 新乡县人社局 | 新乡县 | 3.3956 | 3.3956 |  |  |  |  | 2023-01-05 | 2023年12月4 | 不需招标 | 已竣工
2023年新乡县翟坡镇岗头村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新修道路一条；总长度：225米；总建筑面积：1140平方米. | 改善居住环境、改善村内道路、方便群众出入 | 改善人居环境，提高群众文化生活 | 新乡县乡村振兴局 赵春晖17613071319 | 翟坡镇岗头村 | 14.2624 |  | 14.2624 |  |  |  | 2023-06-22 | 2023-07-01 | 已招标 | 已竣工
2023年新乡县小冀镇聂庄村污水管网工程项目 | 乡村建设行动 | DN600双壁波纹管925米，观察井40个，恢复路面1295平方米。 | 改善居住环境、改善村内道路、方便群众出入 | 改善人居环境，提高群众文化生活 | 新乡县乡村振兴局 赵春晖17613071319 | 小冀镇聂庄村 | 57.0232 |  | 57.0232 |  |  |  | 2023-07-12 | 2023-08-16 | 已招标 | 已竣工
2023年新乡县翟坡镇红林村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新修村内道路：30条；总长度：2227.9米；总建筑面积：8501.67平方米。 | 改善居住环境、改善村内道路、方便群众出入 | 改善人居环境，提高群众文化生活 | 新乡县乡村振兴局 赵春晖17613071319 | 翟坡镇红林村 | 57.4715 |  | 29.695 |  | 27.7765 |  | 2023-07-06 | 2023-08-05 | 已招标 | 已竣工
2023年新乡县朗公庙镇小马头王村村内道路及管网建设项目 | 乡村建设行动 | 混泥土路面6463.8平方、污水管道DN225 ，1734.2米DN315，2044米、污水井600*600，49座、∅1000，37座、D315，塑料井110座。 | 改善居住环境、改善村内道路、方便群众出入 | 改善人居环境，提高群众文化生活 | 新乡县乡村振兴局 赵春晖17613071319 | 朗公庙镇小马头王村 | 89.0468 |  |  |  | 89.0468 |  | 2023-07-04 | 2023-08-03 | 已招标 | 已竣工
2023年新乡县小冀镇农蔬果冷库储存产业配套设施建设项目 | 产业发展 | 新修产业配套路1002平方米，增加村集体收入 | 带动村集体增收，增加脱贫户及监测帮扶对象经济收入 | 增加村集体收入，增加就业机会、村集体及脱贫户及监测帮扶对象收入 | 新乡县乡村振兴局 刘小森15516550689 | 小冀镇西街村 | 5.91 |  |  |  | 5.91 |  | 2023-07-12 | 2023-07-31 | 已招标 | 已竣工
2023年新乡县大召营镇后高庄坑塘治理项目 | 乡村建设行动 | 坑塘长51米，宽27米，面积约1353.19平方米，GCL膨润土防水毯一层，上铺300厚夯实土保护层及200厚种植土，坑塘周围硬化透水砖路面长158米，宽度为1.5米，面积237平方米，及坑塘防护配套设施 | 改善大召营镇后高庄居住环境、改善村内道路、方便群众出入 | 优化环境,改善村民居住环境，提升村内排水条件，改善人居环境，增强村民幸福感 | 新乡县乡村振兴局 赵春晖17613071319 | 大召营镇后高庄 | 55.2543 |  | 55.2543 |  |  |  | 2023-07-24 | 2023-08-24 | 已招标 | 已竣工
2023年新乡县七里营镇南位庄村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 1.村内排水沟加盖板建设长1900米（外径宽0.6米，高0.6米，盖板厚度0.10米）混凝土浇灌；村内道路：1.混凝土路面105米，2.混凝土强度等级:C30；3.厚度:15cm； | 改善村内道路、排水环境，方便1904名村民村居生活，其中脱贫户和监测户3户9人。 | 完善村内排水环境，改善全村1904排水难问题，脱贫含监测户3户9人生活质量，防灾，方便村民村居生活 | 新乡县乡村振兴局 赵春晖17613071319 | 七里营镇南位庄村 | 55.0319 | 28.9453 | 18.0947 | 7.9919 |  |  | 2023-08-10 | 2023-10-09 | 已招标 | 已竣工
2023年新乡县合河乡陈庄村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 1。新修村内道路1条。总长120米，总面积600 平方米，厚度15cm ,C30水泥混凝土。基层:150mm厚3 ：7灰土.2新修污水管网568米（DN500HDPE双壁波纹管301米。DN400HDPE双壁波纹管267米).500mm×700mm矩形砖砌检查井28座。20cm厚C30现浇混凝土基础。600mm× 800mm球墨铸铁箅子及配套支座。 | 改善全村367户，1647人口居住环境，方便出行，增强村民幸福感. | 改善村内环境，方便1647人村居生活，其中脱贫户1户1人及7户24人监测对象。 | 新乡县乡村振兴局 赵春晖17613071319 | 合河乡陈庄村 | 42.1353 |  | 24.3453 | 17.79 |  |  | 2023-08-25 | 2023-09-23 | 已招标 | 已竣工
2023年新乡县七里营镇毛滩村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新修村内道路8条。总长1318米，总面积5500平方米，厚度15cm ,C25水泥混凝土。1号路430米*3.5米；2号路144米*4.5米；3号路160米*4.5米；4号路128米*4.5米；5号路160米*4.5米；6号路128米*4.5米；7号路96米*4.5米；8号路72米*4.5米。 | 改善全村3589人口居住环境，方便出行，增强村民幸福感. | 改善村内环境，方便3589人村居生活，其中脱贫户6户及4户监测对象。 | 新乡县乡村振兴局 赵春晖17613071319 | 七里营镇毛滩村 | 57.6537 | 10.0537 |  | 17.85 | 29.75 |  | 2023-09-05 | 2023-10-04 | 已招标 | 已竣工
2023年新乡县喜世食品速冻食品生产建设项目 | 产业发展 | 依托喜世食品有限公司，打造“公司+村集体”的产业链条，由七里营镇 个村集体与喜世食品有限公司合作经营，因地制宜发展产业，促进乡村振兴。该项目实施后每年每村集体可以获得投入分配资金金额不低于5%的收益，所得收益30%用于村人居环境的提升，70%用于脱贫户（含监测帮扶对象）增收和户容户貌改造。协议期满合同终止时，喜世食品有限公司将 万元本金归还给各村集体，村集体可利用该笔本金继续谋划发展产业，壮大村集体经济。 | 可提供就业岗位，在一定成度上能保证村集体经济和脱贫户和监测户稳定增收，另外公司有意愿对务工的困难群众优先考虑，助力巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。 | 依托喜世食品有限公司，打造“公司+村级集体”的产业链条，使村集体稳定增收。 | 新乡县乡村振兴局 刘小森15516550689 | 七里营 | 300 |  |  | 300 |  |  | 2023-07-11 | 2023-09-19 | 已招标 | 已竣工
2023年新乡县农业产业土地流转产业项目 | 产业发展 | 对我县2023年度符合土地流转补助政策的新型农业经营主体，给予每年每亩300元的补助，符合土地流转补助政策的脱贫户（含监测帮扶对象），给予每年每亩200元的补助 | 项目实施后将带动脱贫户及监测帮扶对象土地流转，每亩地带贫企业300元奖补，脱贫户及监测帮扶对象户200元奖补 | 流转脱贫户及监测帮扶对象土地补贴 | 新乡县农业农村局 | 新乡县 | 90.8547 |  | 90.8547 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 不需招标 | 已竣工
2023年度新乡县古固寨镇前辛庄村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建村内道路1398米，5498.5平方米；采用C25混凝土，厚度15cm。其中1号路长475m，宽3.5m；2号路长183m，宽3.5m；3号路长203m，宽4.5m；4号路长100m，宽3.5m；5号路长235m，宽5m；6号路长102m；宽3.5m；7号路长100m，宽4m。 | 预计项目可解决2450余人，和19户41人脱贫人口含监测户出行困难和致富难问题。 | 1、改善全村2450余村民雨天泥泞难行的问题，提高生产生活质量；2、提高本村的村居环境，宜居生活。 | 新乡县乡村振兴局 赵春晖17613071319 | 古固寨镇前辛庄村 | 53.3611 | 29.6469 | 5.9262 | 17.7881 |  |  | 2023-09-10 | 2023-10-09 | 已招标 | 已竣工
2023年新乡县翟坡镇小宋佛村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新修管网1106米，HDPE管DN400；砌筑井25个；恢复路面1031平方米。 | 改善村内排水设施，环境治理，方便3868名村民居生活. | 通过铺设管道，村民能及时排污，排水，改善村居环境 | 新乡县乡村振兴局 赵春晖17613071319 | 翟坡镇小宋佛 | 52.5534 | 17.3808 | 21.8436 | 7.6322 | 5.6968 |  | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 已招标 | 已竣工
2023年新乡县朗公庙镇后庄村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新修道路20条，总长度2033.54米，总面积7035.9平方米，厚度15cm，C30水泥混凝土。 | 改善全村1409人口居住环境，方便出行，增强村民幸福感. | 改善村内环境，方便1409人村居生活，其中脱贫户4户及4户监测对象。 | 新乡县乡村振兴局 赵春晖17613071319 | 朗公庙镇后庄村 | 52.18 | 17.97 | 11.874 |  | 22.336 |  | 2023-10-16 | 2023-11-04 | 已招标 | 已竣工
总计 | [6 empty] | 5372 | 1506 | 1595 | 859 | 1412
备注：本表每月2号、16号上报，如遇到节假日上报时间自动顺延。
Note on I6: 10.5（29）+4.56（7）
Note on I38: 7号
Note on I39: 7号
Note on I40: 7号
Note on I41: 7号
Note on I42: 7号
Note on I43: 7号
Note on I44: 7号
Note on I45: 7号
Note on I46: 3.000328(29)+0.365322(7)
Note on I53: 7号
Note on I55: admin: 7号
Note on I59: admin: 7号
Note on J6: 10.37（35）+3.82（7）+1.76（27）
Note on J25: 45.92（35）+9.656774（7）
Note on J26: 47.8（35）+8.930259（7）
Note on J27: 46.68（35）+9.578704（7）
Note on J28: 46.96（35号）+9.175488（7号）
Note on J37: 7号
Note on J47: 7号
Note on J48: 7号
Note on J49: 7号
Note on J52: 17.835(7)+29.725(27)
Note on J54: 27
Note on J57: 27
Note on J59: 27
Note on K6: 4.98（35）+3.61（202）
Note on K54: 202
Note on K55: 202
Note on K56: 202
Note on K58: 202