## Sheet1
2026年度新乡县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目入库统计表
项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 建设内容 | 投资概算（万元） | 预期绩效目标 | 利益联结机制 | 实施期限 | 责任单位
2026年新乡县七里营镇西曹村门面房建设项目 | 产业发展 | 新建 | 七里营镇西曹村 | 新建砖混门面房1号：长120米，宽6米；2号：长36米，宽8米，总面积1008平方米，及相关配套设施。 | 260 | 增加村集体收入，为村民增加就业机会。 | 带动村集体增收，受益村集体1个，受益脱贫及监测户户数6户。 | 2026年1月-2026年12月 | 七里营镇人民政府
2026年新乡县七里营镇南位庄村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 七里营镇南位庄 | 新建道路：宽4m，长276m,计1104㎡新建村内剩余未修建排水管网 长1932米，宽60㎝，深70㎝，盖板厚度10㎝；（排水沟加盖板建设+路边石） | 50 | 通过基础设施项目建设，改善村内道路、排水环境，方便村民村居生活。 | 改善村内道路，改善村容村貌，受益人口数量2000余口人，受益脱贫及监测人口数量3户 | 2026年1月-2026年12月 | 七里营镇人民政府
2026年新乡县七里营镇马庄村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 七里营镇马庄村 | 污水管网1400米，管井45个，资金60万元，街道路2500米，即11250平方 | 50 | 通过基础设施项目建设，改善村内道路、排水环境，方便村民村居生活 | 改善村内道路，改善村容村貌，受益人口数量681人，受益脱贫及监测人口数量60人。 | 2026年1月-2026年12月 | 七里营镇人民政府
2026年新乡县七里营镇沟王村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 七里营镇沟王村 | 1、新修污水管网2500米，水泥管1500米； 2、观测井45座。波纹管1000米， 3、恢复路面2500平方米。 4、村内需修道路500米。 | 50 | 通过基础设施项目建设，改善村内道路、排水环境，方便村民村居生活 | 改善村内道路，改善村容村貌，受益人口数量1560人，受益脱贫及监测人口数量64人。 | 2026年1月-2026年12月 | 七里营镇人民政府
2026年新乡县七里营镇沟王村仓库建设项目 | 产业发展 | 新建 | 七里营镇沟王村 | 用于建设单层轻钢门式钢结构仓库一座，长70米，宽80米，檐口高度9.6米，建筑面积5600平方米，及相关配套设施。 | 260 | 增加村集体收入，为村民增加就业机会。 | 带动村集体增收，受益村集体1个，受益脱贫及监测户户数64户。 | 2026年1月-2026年12月 | 七里营镇人民政府
2026年新乡县七里营镇李台村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 七里营镇李台村 | 道路;长398米×宽5米=1990平方，2号路;50米×6米=300，158米×5米=790平方，3号路长500米*宽6米=3000平方，新建排水沟;长270米×宽2.5米高2米。 | 50 | 通过基础设施项目建设，改善村内道路、排水环境，方便村民村居生活 | 改善村内道路，改善村容村貌，受益人口数量5260人，受益脱贫及监测人口数量13人。 | 2026年1月-2026年12月 | 七里营镇人民政府
2026年新乡县七里营镇小张庄村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 七里营镇小张庄 | 1.新建道路6米宽，380米长；2.新建污水管网1307米，配套检查井33个 | 50 | 通过基础设施项目建设，改善村内道路、排水环境，方便村民村居生活 | 改善村内道路，改善村容村貌，受益人口数量450人 | 2026年1月-2026年12月 | 七里营镇人民政府
2026年新乡县七里营镇康庄村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 七里营镇康庄村 | 污水管网5000米、道路1.5公里 | 50 | 通过基础设施项目建设，改善村内道路、排水环境，方便村民村居生活 | 改善村内道路，改善村容村貌，受益人口数量3800人，受益脱贫及监测人口数量3人。 | 2026年1月-2026年12月 | 七里营镇人民政府
2026年新乡县七里营镇北周庄村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 七里营镇北周庄 | 道路建设，宽4.5米，长2300米；村内污水管网建设，主管网60,900米。40管网，3400米。 | 50 | 通过基础设施项目建设，改善村内污水横流、排水环境，方便村民村居生活 | 改善村内道路，改善村容村貌，受益人口数量1200人，受益脱贫及监测人口数量18人。 | 2026年1月-2026年12月 | 七里营镇人民政府
2026年新乡县七里营镇龙泉村标准厂房建设项目 | 产业发展 | 新建 | 七里营镇龙泉村 | 项目建设标准厂房建筑面积4800平方米，每平方米预计800元。 厂房设计长80米，宽60米，高13米，为双跨30*2结构. | 384 | 增加村集体收入，为村民增加就业机会。 | 带动村集体增收，受益村集体1个，受益脱贫及监测户户数6户。 | 2026年1月-2026年12月 | 七里营镇人民政府
2026年新乡县七里营镇丁庄村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 七里营镇丁庄村 | 道路长800米，宽5米， 污水管网长1200米 | 50 | 通过基础设施项目建设，改善村内道路、排水环境，方便村民村居生活 | 改善村内道路，改善村容村貌，受益人口数量3680人。 | 2026年1月-2026年12月 | 七里营镇人民政府
2026年新乡县七里营镇东王庄村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 七里营镇东王庄 | 村内街道1360米，8150平方米 | 50 | 通过基础设施项目建设，改善村内道路、排水环境，方便村民村居生活 | 改善村内道路，改善村容村貌，受益人口数量2660人，受益脱贫及监测人口数量XXX人。 | 2026年1月-2026年12月 | 七里营镇人民政府
2026年新乡县七里营镇毛滩村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 七里营镇毛滩村 | 村内街道1200米，1800平方米；污水管网2500米 | 50 | 通过基础设施项目建设，改善村内道路、排水环境，方便村民村居生活 | 改善村内道路，改善村容村貌，受益人口数量3400人，受益脱贫及监测人口数量12人。 | 2026年1月-2026年12月 | 七里营镇人民政府
2026年新乡县七里营镇刘八庄村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 七里营镇刘八庄 | 村主干道520米4200平方 村内道路400米2000平方 | 50 | 通过基础设施项目建设，改善村内道路、排水环境，方便村民村居生活 | 改善村内道路，改善村容村貌，受益人口数量1986人，受益脱贫及监测人口数量59人。 | 2026年1月-2026年12月 | 七里营镇人民政府
2026年新乡县七里营镇八柳树村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 七里营镇八柳树 | 抗洪排涝排水沟平均沟深2.5米、宽2.5米、沟底铺设C25混凝土15cn，红砖砌墙，现浇C30混凝土盖顶，厚度25cm加双层筋，两段（校北校东）各195米，共390米。 | 50 | 通过基础设施项目建设，改善村内道路、排水环境，方便村民村居生活 | 改善村内道路，改善村容村貌，受益人口数量8000人，受益脱贫及监测人口数量43人。 | 2026年1月-2026年12月 | 七里营镇人民政府
2026年新乡县七里营镇八柳树村仓储建设项目 | 产业发展 | 新建 | 七里营镇八柳树 | 建设用地：33米×82米，钢结构房屋用于粮食储藏 | 216.5 | 增加村集体收入，为村民增加就业机会。 | 带动村集体增收，受益村集体1个，受益脱贫及监测户户数43户。 | 2026年1月-2026年12月 | 七里营镇人民政府
2026年新乡县七里营镇戚庄村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 七里营镇戚庄村 | 村内道路920米，5520平方米。 | 50 | 通过基础设施项目建设，改善村内出行道路、方便村民村居生活、出行便捷 | 改善村内道路出行畅通，改善村容村貌，受益人口数量712人，受益脱贫及监测人口数量。 | 2026年1月-2026年12月 | 七里营镇人民政府
2026年新乡县七里营镇敦留店村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 七里营镇敦留店 | 修路348米，面积1917平方；雨水管网1111米。 | 50 | 通过基础设施项目建设，改善村内道路、排水环境，方便村民村居生活 | 改善村内道路，改善村容村貌，受益人口数量2500人，受益脱贫及监测人口数量70人。 | 2026年1月-2026年12月 | 七里营镇人民政府
2026年新乡县七里营镇夏庄村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 七里营镇夏庄村 | 修路600米，面积2700平方；雨水管网3000米。 | 50 | 通过基础设施项目建设，改善村内道路、排水环境，方便村民村居生活 | 改善村内道路，改善村容村貌，受益人口数量2200人，受益脱贫及监测人口数量30人。 | 2026年1月-2026年12月 | 七里营镇人民政府
2026年新乡县七里营镇宋庄村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 七里营镇宋庄村 | 铺设污水管网全长360米。 | 50 | 通过基础设施项目建设，改善村内道路、排水环境，方便村民村居生活 | 改善村内道路，改善村容村貌，受益人口数量XXX人，受益脱贫及监测人口数量XXX人。 | 2026年1月-2026年12月 | 七里营镇人民政府
2026年新乡县七里营镇府庄村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 七里营镇府庄村 | 修路1500米6750平方米。 | 50 | 通过基础设施项目建设，改善村内道路、排水环境，方便村民村居生活 | 改善村内道路，改善村容村貌，受益人口数量2400人，受益脱贫及监测人口数量20人。 | 2026年1月-2026年12月 | 七里营镇人民政府
2026年新乡县七里营镇东高村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 七里营镇东高村 | 村內道路1500米，6750平方米；村内污水管网2500米。 | 50 | 通过基础设施项目建设，改善村内道路、排水环境，方便村民村居生活 | 改善村内道路，改善村容村貌，受益人口数量2800人，受益脱贫及监测人口数量人。 | 2026年1月-2026年12月 | 七里营镇人民政府
2026年新乡县七里营镇东阳兴村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 七里营镇东阳兴 | 村内道路1520米，9120平方米；雨水管网560米。 | 50 | 通过基础设施项目建设，改善村内道路，方便村民村居生活 | 改善村内道路，改善村容村貌，受益人口数量1020人，受益脱贫及监测人口数量14人。 | 2026年1月-2026年12月 | 七里营镇人民政府
2026年新乡县七里营镇小张庄村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 七里营镇小张庄 | 新建道路6米宽380米长道路；新建污水管网1307米，配套检查井23个。 | 50 | 通过基础设施项目建设，改善村内道路、排水环境，方便村民村居生活 | 改善村内道路，改善村容村貌，受益人口数量450人 | 2026年1月-2026年12月 | 七里营镇人民政府
2026年新乡县七里营镇大赵庄村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 七里营镇大赵庄 | 修路2000米，面积12000平方；雨水管网3000米，恢复路面1500米。 | 50 | 通过基础设施项目建设，改善村内道路、排水环境，方便村民村居生活 | 改善村内道路，改善村容村貌，受益人口数量2300人，受益脱贫及监测人口数量244人。 | 2026年1月-2026年12月 | 七里营镇人民政府
2026年新乡县七里营镇七三村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 七里营镇七三村 | 道路518米、面积2072平方；雨水管网518米。 | 50 | 通过基础设施项目建设，改善村内道路、排水环境，方便村民村居生活 | 改善村内道路，改善村容村貌，受益人口数量800人，受益脱贫及监测人口数量15人。 | 2026年1月-2026年12月 | 七里营镇人民政府
2026年新乡县七里营镇大张庄村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 七里营镇大张庄 | 污水管网 | 500 | 通过基础设施项目建设，改善村内道路、排水环境，方便村民村居生活 | 改善村内道路，改善村容村貌，受益人口数量3500人，受益脱贫及监测人口数量57人。 | 2026年1月-2026年12月 | 七里营镇人民政府
2026年新乡县七里营镇老杨庄基础设施建设项目（污水管网） | 乡村建设行动 | 新建 | 七里营镇老杨庄 | 1号：4米宽*0.18米厚*500米长 2号：3.5米宽*0.15米厚*600米长 3号：4米宽*0.18米厚*350米长 4号：4米宽*0.18米厚*50米长 5号：3.5米宽*0.15米厚*83米长 6号：4米宽*0.18米厚*500米长 7号：6米宽*0.18米厚*1300米长；1、新修污水管网1850米，波纹管1850米；2、观测井50座。3、恢复路面7400平方米。 | 50 | 通过基础设施项目建设，改善村内道路、排水环境，方便村民村居生活 | 改善村内道路，改善村容村貌，受益人口数量1400人，受益脱贫及监测人口数量30人。 | 2026年1月-2026年12月 | 七里营镇人民政府
2026年新乡县七里营镇西阳兴村基础设施建设项目 | 产业发展 | 新建 | 七里营镇西阳兴 | 新建砖混门面房1号：长120米，宽6米；2号：长36米，宽8米，总面积1008平方米，及相关配套设施。 | 70 | 通过基础设施项目建设，改善村内经济收入 | 改善村内经济收入，改善村容村貌，受益人口数量1078人，受益脱贫及监测人口数量。 | 2026年1月-2026年12月 | 七里营镇人民政府
2026年新乡县合河西元封食品加工建设项目 | 产业发展 | 新建 | 合河乡西元封村 | 食品加工产业项目；建设单层门式钢结构厂房一座，长50米，宽25米，高9米，总建筑面积1250平方米。 | 280 | 增加群众就业岗位和村集体收入，提升群众满意度 |  | 2026年3月-2026年9月 | 合河乡人民政府
2025年新乡县合河乡石村建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 合河乡石村 | 村内道路硬化3732平方，15公分厚 | 50 | 方便群众出行及出行安全 | 方便群众出行，提高群众满意度 | 2026年3月-2026年10月 | 合河乡人民政府
2025年新乡县合河乡都小郭村污水管网道路回复建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 合河乡都小郭村 | 新污水管7条，恢复路面总长1300米，总面积4039平方，厚度0.18米 | 50 | 解决村民 出行难和村居环境，助 力乡村振兴 | 方便群众出行，提高群众满意度 | 2026年3月-2026年6月 | 合河乡人民政府
2026年新乡县合河乡东北永康村雨污管网建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 合河乡东北永康村 | 雨污管网：DN500:2246米，DN300:1733米，监测井28座。 | 50 | 改善村内人居环境 | 方便群众生活，提升群众幸福感 | 2026年3月-2026年6月 | 合河乡人民政府
2026年新乡县合河乡范岭村雨污管网建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 合河乡范岭村 | 雨污管网：DN500:2500米，DN300:1800米，塑料监测井30座。 | 50 | 改善村内人居环境 | 方便群众生活，提升群众幸福感 | 2026年3月-2026年6月 | 合河乡人民政府
2026年新乡县合河乡东元封村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 合河乡东元封村 | 新修道路16条，总长1624米，总面积5039平方，厚度0.18米 | 50 | 解决村民出行难和村居环境，助力乡村振兴 | 方便群众出行，提高群众满意度 | 2026年3月-2026年6月 | 合河乡人民政府
2026年新乡县合河乡田小郭村雨污管网建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 合河乡田小郭村 | 雨污管网：DN300:2000，塑料监测井50座。 | 50 | 改善村内人居环境 | 方便群众生活，提升群众幸福感 | 2026年3月-2026年6月 | 合河乡人民政府
2026年新乡县合河乡西元封村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 合河乡西元封村 | 新修村内沥青混凝土路面，长510米、宽6米，总面积3060平方米，厚度7厘米。 | 50 | 改善村内人居环境 | 方便群众生活，提升群众幸福感 | 2026年3月-2026年6月 | 合河乡人民政府
2025年新乡县合河乡朱小郭村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 合河乡朱小郭村 | 新修道路2条，总长500米，总面积2500平方，厚度0.18米 | 50 | 解决村民 出行难和村居环境，助 力乡村振兴 | 方便群众出行，提高群众满意度 | 2026年3月-2026年6月 | 合河乡人民政府
2026年新乡县合河乡西北永康村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 合河乡西北永康村 | 新修道路2条，总长168米，总面积840㎡，厚度均为0.18米。 | 50 | 改善村内交通和环境 | 方便群众出行，提高群众满意度 | 2026年3月-2026年6月 | 合河乡人民政府
2025年新乡县合河乡合河村道路污水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 合河乡合河村 | 污水管网：DN300:1500,监测井50座 | 50 | 改善村内人居环境 | 提升村庄人居环境建设，提高村民生活水平 | 2026年1月-2026年12月 | 合河乡人民政府
2025年新乡县合河乡前村污水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 合河乡前村村 | 王红军胡同，长200米；赵瑞复胡同，长200米；时少军胡同，长200米。水泥300#管，检查井预估20个。路面恢复。 | 50 | 解决群众排水难，提升村容村貌环境品质 | 提升村庄人居环境建设，提高村民生活水平 | 2026年1月-2026年12月 | 合河乡人民政府
2025年新乡县合河乡陈庄污水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 合河乡陈庄村 | 污水管网总长DN300:5554米,监测井80座，含化粪池2个。 | 50 | 解决群众排水难，提升村容村貌环境品质 | 提升村庄人居环境建设，提高村民生活水平 | 2026年1月-2026年12月 | 合河乡人民政府
2026年新乡县合河乡贾桥村集体经济产业项目 | 产业发展 | 新建 | 合河乡贾桥村 | 新建双层钢框架结构建筑一座，总建筑面积2000平方米，及相关配套设施。 | 500 | 该项目建成后，能增加贾桥村集体经济，带动脱贫户（含监测帮扶对象）增收，有效改善脱贫户（含监测帮扶对象）生活，助力乡村振兴。 | 一是可优先为困难群众提供就业岗位，增加收入。二是可以低于市场价格为有意创业的脱贫户（含监测帮扶对象）提供摊位，增加经营性收入；三是财产性收益，该项目实施后的收益按照实施方案比例分配后，能增加村集体经济收入和改善低收入人群生活。 | 2026年1月-2026年12月 | 合河乡人民政府
2026年新乡县古固寨镇冷庄村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 古固寨镇冷庄村 | 新修C800管网1973米，C25村内道路4条，1973米，厚度18cm，面积11838平方米； | 50 | 增加村集体收入，解决脱贫户监测户和4000余村民的出行难问题。 | 改善脱贫户、监测户生产生活条件 | 2026年1月-2026年12月 | 古固寨镇人民政府
2026年新乡县古固寨镇古南街村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 古固寨镇古南街村 | 新修坑塘4336.29平方米，护坡面积3544.42平方米，护坡顶硬化566.54平方米及配套设施周边道路225.34平方米。 | 50 | 增加村集体收入，解决脱贫户监测户和4000余村民的出行难问题。 | 改善脱贫户、监测户生产生活条件 | 2026年1月-2026年12月 | 古固寨镇人民政府
2027年新乡县古固寨镇前辛庄村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 古固寨镇前辛庄村 | 新修C25村内道路3条，长1500米，5000平方米； | 50 | 增加村集体收入，解决脱贫户监测户和村民的出行难问题。 | 改善全体村民生产生活条件 | 2026年1月-2026年12月 | 古固寨镇人民政府
2026年新乡县古固寨镇古北街村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 古固寨镇古北街 | 新修C30村内道路802米，厚18厘米,4535平方米，新修雨水管网583米，HDPE双壁波纹管500 mm113米，HDPE双壁波纹管规格:600mm470米，塑料检查井15个，圆形塑料检查井规格:φ700mm；雨水收集井30个，铸铁篦子2个。 | 50 | 增加村集体收入，解决脱贫户监测户和72户村民的出行难问题。 | 改善脱贫户、监测户生产生活条件 | 2026年1月-2026年12月 | 古固寨镇人民政府
2026年新乡县古固寨镇小古固寨村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 古固寨镇小古固寨村 | 新修C25村内道路7条，15厘米厚，长1600米，9000平方米； | 50 | 增加村集体收入，解决脱贫户监测户和72户村民的出行难问题。 | 改善脱贫户、监测户生产生活条件 | 2026年1月-2026年12月 | 古固寨镇人民政府
2026年新乡县古固寨镇小屯村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 古固寨镇小屯村 | 新修C25村内道路20条，长594米，2702平方米； | 50 | 增加村集体收入，解决脱贫户监测户和200余村民的出行难问题。 | 改善脱贫户、监测户生产生活条件 | 2026年1月-2026年12月 | 古固寨镇人民政府
2026年古固寨镇于庄村道路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 古固寨镇于庄村 | 总长167.8米，738.19平方米，厚度0.15米，c25商砼路面。 | 50 | 带动村集体经济收入，改善村内人居环境 | 改善脱贫户、监测户生产生活条件 | 2026年1月-2026年12月 | 古固寨镇人民政府
2026年新乡县古固寨镇南张庄村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 古固寨镇南张庄村 | 新修C600管网683米，检查井12个；新修C25村内道路6条，长913米，3943.5平方米，厚15厘米。 | 50 | 增加村集体收入，解决脱贫户监测户和解决2140余村民的出行难问题。 | 改善脱贫户、监测户生产生活条件 | 2026年1月-2026年12月 | 古固寨镇人民政府
2026年新乡县古固寨镇冷庄村村集体产业帮扶项目 | 产业发展 | 新建 | 古固寨镇冷庄村 | 古固寨镇冷庄村诚诚纺织新建厂房项目：厂房长90米，宽35米，高8米，面积3150㎡； | 240 | 增加村集体收入，将带动我村4000余村民增收。 | 改善冷庄村村民、脱贫户、监测户生产生活条件 | 2026年1月-2026年12月 | 古固寨镇人民政府
2026年新乡县古固寨镇粮食仓储产业项目 | 产业发展 | 新建 | 古固寨镇三王庄村 | 在三王庄域内，建设粮库仓及烘干机设备等，当地农产品粮库，解决农户存粮难的问题。 | 260 | 将带动我村民9000余人的生产生活质量。 | 改善全村9000余人及监测户脱贫户生产生活质量 | 2026年1月-2026年12月 | 古固寨镇人民政府
2026年新乡县翟坡镇任小营村粮食储备厂房建设项目 | 产业发展 | 新建 | 翟坡镇任小营村 | 新建单层钢结构厂房长48米*宽25米*高8米，总建筑面积1200平方米及给排水、消防、强弱电设施相关配套设施。 | 280 | 该项目建成后，能使帮扶企业持续发展生产，保障22个村113户脱贫户及72户监测帮扶对象利益，增加收入。 | 一是依托翟坡的产业优势，帮扶22个村113户脱贫户及85户监测帮扶对象获得收益；二是劳务性收益,同等条件下企业将优先录用脱贫户及监测帮扶对象劳动力，实现”一人就业，全家致富”；三是是财产性收益，项目实施地农户可通过土地流转方式获得土地补偿和租金收益。 | 2026年1月-2026年12月 | 翟坡镇人民政府
2026年新乡县翟坡镇南东村农机配件加工厂房建设项目 | 产业发展 | 新建 | 翟坡镇南东村 | 新建单层钢结构厂房长40米*宽30米*高8米，总建筑面积1200平方米 | 280 | 该项目建成后，能使帮扶企业持续发展生产，保障22个村113户脱贫户及72户监测帮扶对象利益，增加收入。 | 一是依托翟坡的产业优势，帮扶22个村113户脱贫户及85户监测帮扶对象获得收益；二是劳务性收益,同等条件下企业将优先录用脱贫户及监测帮扶对象劳动力，实现”一人就业，全家致富”；三是是财产性收益，项目实施地农户可通过土地流转方式获得土地补偿和租金收益。 | 2026年1月-2026年12月 | 翟坡镇人民政府
2026年新乡县翟坡镇岗头村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 翟坡镇岗头村 | 新修管网：长1035米，HDPE双壁波纹管200 新修道路3条：长335米，宽3.5-5米， 厚度0.18米，1577.5平方米 | 50 | 通过基础设施项目建设，改善村内道路、排水环境，方便村民村居生活。 | 改善村内道路，改善村容村貌，受益人全体岗头村村民 | 2026年1月-2026年12月 | 翟坡镇人民政府
2026年新乡县翟坡镇寺王村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 翟坡镇寺王村 | 新修管网：长900米，HDPE双壁波纹管300 新修道路4条：长351米，宽4-5米， 厚度0.15米，1163平方米 | 50 | 通过基础设施项目建设，改善村内道路、排水环境，方便村民村居生活 | 改善村内道路，改善村容村貌，受益人全体寺王村村民 | 2026年1月-2026年12月 | 翟坡镇人民政府
2026年新乡县翟坡镇中大阳堤村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 翟坡镇中大阳堤村 | 新修管网：长3530米，HDPE双壁波纹管200 新修道路16条：长3067米，宽1.5-6米， 厚度0.15-0.18米，12311.4平方米 | 50 | 通过基础设施项目建设，改善村内道路、排水环境，方便村民村居生活 | 改善村内道路，改善村容村貌，受益人全体中大阳堤村村民 | 2026年1月-2026年12月 | 翟坡镇人民政府
2026年新乡县翟坡镇杨任旺村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 翟坡镇杨任旺村 | 新修管网：长600米，HDPE双壁波纹管600 新修道路8条：长1150米，宽3-6米， 厚度0.15-0.18米，5960平方米 | 50 | 通过基础设施项目建设，改善村内道路、排水环境，方便村民村居生活 | 改善村内道路，改善村容村貌，受益人全体杨任旺村村民 | 2026年1月-2026年12月 | 翟坡镇人民政府
2026年新乡县翟坡镇高任旺村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 翟坡镇高任旺村 | 新修管网：1203米，水泥管直径为300-500 新修道路3条：长180米，宽4.7-5米， 厚度0.15米，799平方米 | 50 | 通过基础设施项目建设，改善村内道路、排水环境，方便村民村居生活 | 改善村内道路，改善村容村貌，受益人全体高任旺村村民 | 2026年1月-2026年12月 | 翟坡镇人民政府
2026年新乡县翟坡镇焦田庄村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 翟坡镇焦田庄村 | 新修管网：长1164米，HDPE双壁波纹管300-400 | 50 | 通过基础设施项目建设，改善村内道路、排水环境，方便村民村居生活 | 改善村内道路，改善村容村貌，受益人全体焦田庄村村民 | 2026年1月-2026年12月 | 翟坡镇人民政府
2026年新乡县翟坡镇南西村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 翟坡镇南西村 | 新修管网：长3710米，HDPE双壁波纹管300 新修道路10条：长3515米，宽4.5-6米， 厚度0.15米，17360平方米 | 50 | 通过基础设施项目建设，改善村内道路、排水环境，方便村民村居生活 | 改善村内道路，改善村容村貌，受益人全体岗头村村民 | 2026年1月-2026年12月 | 翟坡镇人民政府
2026年新乡县翟坡镇北翟坡村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 翟坡镇北翟坡村 | 新修道路90条：长3515米，宽1.6-6米， 厚度0.10-0.15米，12172.1平方米 | 50 | 通过基础设施项目建设，改善村内道路、排水环境，方便村民村居生活 | 改善村内道路，改善村容村貌，受益人全体南西村村民 | 2026年1月-2026年12月 | 翟坡镇人民政府
2026年新乡县翟坡镇周王庄村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 翟坡镇周王庄村 | 新修道路15条：长1400米，宽2.85-6米， 厚度0.12-0.15米，4054平方米 | 50 | 通过基础设施项目建设，改善村内道路、排水环境，方便村民村居生活 | 改善村内道路，改善村容村貌，受益人全体南西村村民 | 2026年1月-2026年12月 | 翟坡镇人民政府
2026年新乡县翟坡镇东营村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 翟坡镇东营村 | 新修管网：长1530米，HDPE双壁波纹管200 新修道路11条：长3194.1米，宽1.3-4米， 厚度0.10-0.15米，8150.1平方米 | 50 | 通过基础设施项目建设，改善村内道路、排水环境，方便村民村居生活 | 改善村内道路，改善村容村貌，受益人东营村全体村村民 | 2026年1月-2026年12月 | 翟坡镇人民政府
2026年新乡县翟坡镇西大阳堤村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 翟坡镇西大阳堤村 | 新修管网2491.5年，HDPE双壁波纹管200 ,修复路面1572.6平方米。 | 50 | 通过基础设施项目建设，改善村内道路、排水环境，方便村民村居生活 | 改善村内道路，改善村容村貌，受益人东营村全体村村民 | 2026年1月-2026年13月 | 翟坡镇人民政府
2026年新乡县小冀镇鲜食玉米加工产业项目 | 产业发展 | 新建 | 小冀镇 | 依托新乡县特色玉米农事服务中心项目，新建鲜食玉米加工生产线5条，以小冀镇特色玉米为原料，闭合“种植-加工-销售”一系列环节。 | 160 | 改善低收入人群生活，增加村集体收入，同等条件下优先录用低收入劳动力，增加收入致富，助力乡村振兴。 | 增加集体收入，为村民提供就业机会，帮助脱贫户和监测帮扶对象增加收益。 | 2026年1月1日-2026年12月31日 | 小冀镇人民政府
2026年新乡县小冀镇高村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 小冀镇高村 | 修建道路4860平方米，厚18厘米。 | 50 | 项目实施将改善村民人居环境，增强村民幸福感 | 改善村容村貌，提升人居环境 | 2026年1月1日-2026年12月31日 | 小冀镇人民政府
2026年新乡县小冀镇秦村营村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 小冀镇秦村营村 | 秦四街5条支干街道1200米、秦五街4条支干街道1300米，污水管网总长2500米。DN200的波纹式污水管，建设观测井83个，工程含路面恢复。 | 50 | 项目实施将改善村民人居环境，增强村民幸福感 | 改善村容村貌，提升人居环境 | 2026年1月1日-2026年12月31日 | 小冀镇人民政府
2026年新乡县小冀镇西街村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 小冀镇西街村 | 修建道路2870平方米；DN400橡胶管324米，观察井20个；DN300橡胶管245米，观察井16个。 | 50 | 项目实施将改善村民人居环境，增强村民幸福感 | 改善村容村貌，提升人居环境 | 2026年1月1日-2026年12月31日 | 小冀镇人民政府
2026年新乡县朗公庙镇北固军村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 朗公庙镇北固军村 | 新修道路1条，总长度340米，宽6米，厚18厘米，总面积2040平方米。 | 50 | 改善全村1466人口居住环境，方便出行，增强村民幸福感. | 改善村内环境，方便1466人村居生活，其中脱贫户4户10人，监测户1户6人。 | 2026年1月-2026年12月 | 朗公庙镇人民政府
2026年新乡县朗公庙镇崔庄村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 朗公庙镇崔庄村 | 新修C30混凝土道路2条，总长1690米，宽5米，18公分厚，总面积8450平方米。 | 50 | 改善全村1300人口居住环境，方便出行，增强村民幸福感. | 改善村内环境，方便1300人村居生活，其中脱贫户7户20人。 | 2026年1月-2026年12月 | 朗公庙镇人民政府
2026年新乡县朗公庙镇大泉村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 朗公庙镇大泉村 | 新修道路10条，总长度879米，总面积4122平方米。1号路：225米，宽6米 2号路：长270米，宽6米；3号路：长47米；宽3米；4号路：长47米，宽3米；5号路：长47米，宽3米；6号路：长47米，宽3米；7号路：长47米，宽3米；8号路：长47米，宽3米；9号路：长47米，宽3米；10号路：长55米，宽3米。厚度均为15厘米。 | 50 | 改善全村1620人口居住环境，方便出行，增强村民幸福感. | 改善村内环境，方便1620人居生活，其中脱贫户8户31人监测户4户18人。 | 2026年1月-2026年12月 | 朗公庙镇人民政府
2026年新乡县朗公庙镇朗南街村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 朗公庙镇朗南街村 | 1、新修道路3条，总长875米，总面积2990平方米。2、新修主管网型号400总长1600米，型号300总长3000米；次管网型号200总长3000米，型号300总长1600米；支管网型号160总长1500米.3、坑塘治理，护栏380米，挖土方960立方米，护坡1520平方米。 | 50 | 改善全村2185人口居住环境，方便出行，增强村民幸福感. | 改善村内环境，方便2185人村居生活，其中脱贫户6户12人，监测户2户6人。 | 2026年1月-2026年12月 | 朗公庙镇人民政府
2026年新乡县朗公庙镇南固军村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 朗公庙镇南固军村 | 新修道路3条，总长度2280米，总面积10460平方米。1号路：1340米，宽5米，厚度18厘米； 2号路：长210米，宽4米，厚度15厘米；3号路：长730米；宽4米，厚度15厘米。 | 50 | 改善全村3086人口居住环境，方便出行，增强村民幸福感. | 改善村内环境，方便3086人村居生活，其中脱贫户10户23人，监测户3户8人。 | 2026年1月-2026年12月 | 朗公庙镇人民政府
2026年新乡县朗公庙镇南于店村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 朗公庙镇南于店村 | 1、新修道路总长1547米，总面积5662平方米；2、新修管网总长260米，检查井30个 | 50 | 改善全村4560人居住环境，方便出行，增强村民幸福感. | 改善村内环境，方便4560人村居生活，其中脱贫户7户15人、监测对象9户24人。 | 2026年1月-2026年12月 | 朗公庙镇人民政府
2026年新乡县朗公庙镇小河村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 朗公庙镇小河村 | 1、新修污水管网型号400总长305米，型号300总长2198米；型号200总长1349米，检查井180个，2、新修道路总长5000米，总面积20000平方米，厚度15厘米。 | 50 | 改善全村3300人口居住环境，方便出行，增强村民幸福感. | 改善村内环境，方便3300人村居生活，其中脱贫户5户10人及1户1人监测对象。 | 2026年1月-2026年12月 | 朗公庙镇人民政府
2026年新乡县朗公庙镇永安村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 朗公庙镇永安村 | 1、新修道路12条，总长度1833米，总面积8517平方米。1号路：117米，宽4米，厚度15厘米； 2号路：长148米，宽4米，厚度15厘米,；3号路：长218米，宽4米，厚度15厘米；4号路：长160米，宽5米，厚度,18厘米；5号路：长25米，宽4米，厚度15厘米；6号路：长354米，宽5米，厚度18厘米；7号路：长50米，宽4米，厚度15厘米；8号路：长150米，宽5米，厚度18厘米；9号路：长126米，宽5米，厚度18厘米；10号路：长395米，宽5米，厚度18厘米；11号路：长50米，宽4米，厚度15厘米；12号路：长40米，宽4米，厚度15厘米。2、新修污水管网型号300总长1693米。 | 50 | 改善全村2752人口居住环境，方便出行，增强村民幸福感. | 改善村内环境，方便2752人居生活，其中脱贫户1户2人监测户3户15人。 | 2026年1月-2026年12月 | 朗公庙镇人民政府
2026年新乡县朗公庙镇张湾村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 朗公庙镇 张湾村 | 新修污水管网型号400总长1600米，型号300总长8230米。 | 50 | 改善全村3160人居住环境，方便出行，增强村民幸福感. | 改善村内环境，方便3160人村居生活，其中脱贫户10户28人。监测对象4户16人 | 2026年1月-2026年12月 | 朗公庙镇人民政府
2026年新乡县朗公庙镇北于店村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 朗公庙镇北于店村 | 1、新修道路2条，总长600米，总面积2500平方米。1号路：长350米，宽5米，厚度18厘米；2号路：长250米，宽3米，厚度15厘米。2、修排水渠总长420米。 | 50 | 改善全村1800人居住环境，方便出行，增强村民幸福感. | 改善村内环境，方便1800人村居生活，其中脱贫户6户14人、监测对象1户1人。 | 2026年1月-2026年12月 | 朗公庙镇人民政府
2026年新乡县朗公庙镇毛庄村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 朗公庙镇毛庄村 | 1、新修宽度3.5米，厚度15厘米的道路总长度640米米，总面积2240平方米。新修宽度4.5米，厚度18厘米的道路总长度235米，总面积1057.5平方米。2、新修污水管网型号300总长937米，检查井50个 | 50 | 改善全村2056人口居住环境，方便出行，增强村民幸福感. | 改善村内环境，方便2056人村居生活，其中脱贫户6户14人。 | 2026年1月-2026年12月 | 朗公庙镇人民政府
2026年新乡县朗公庙镇宏晟种植到村到户产业帮扶项目 | 产业发展 | 新建 | 朗公庙镇西荆楼村 | 依托新乡县宏晟种植专业合作社，利用该合作社良好的经营模式,“合作社+村级集体+脱贫户(含监测户)”的产业链条，因地制宜发展产业帮扶。村级集体将财政衔接补助资金以村集体为单位投入到新乡县宏晟种植专业合作社，,结成合作经营共同体,合作社每年按照不低于项目资金额的5%收益分配给5个村集体，村集体将项目分配所得收益的70%用于扶持户增收，30%用于村内公益事业 | 200 | 增加村级集体收入，统筹用于安排全镇218户（脱贫户含监测对象）中无其他就业途径的人员在村内临时性务工，提高无劳动能力的脱贫户或监测户收入 | 带动218户脱贫户(含监测户)增加收入，增加就业机会，增加村集体收益，壮大村集体经济。 | 2026年1月-2026年12月 | 朗公庙镇人民政府
2026年新乡县大召营镇高端林果与设施农业产业帮扶项目 | 产业发展 | 新建 | 大召营镇 李大召村 | 本项目规划用地20亩，旨在通过与农科院新乡县实验基地的深度合作，发展高端林果种植与设施农业，建设日光温室、连栋温室、防雨大棚12亩，种植蓝莓、草莓、甜瓜、西瓜、软枣猕猴桃、特色桃品种，结合亲子采摘旅游，打造一个集科技创新、农业生产、休闲观光、科普体验于一体的现代化农业示范园。 | 300 | 全镇20095人及脱贫和监测对象403人 | 增加村集体经济收入及脱贫、监测人口的收入 | 2026年1月1日-2026年12月31日 | 大召营镇人民政府
2026年新乡县大召营镇店后营村烘干仓储项目 | 产业发展 | 新建 | 大召营镇 店后营村 | 硬化地面3000平方米，新建仓储及粮食烘干厂房2000平方米及相关配套设施 | 284 | 店后营村全村3200人及脱贫和监测对象27人。 | 增加村集体经济收入及脱贫、监测人口的收入 | 2025年1月1日-2025年12月31日 | 大召营镇人民政府
2026年新乡县大召营镇文营村农产品深加工产业帮扶项目 | 产业发展 | 新建 | 大召营镇 文营村 | 新建农产品深加工厂房二层1600平方米及相关配套设施 | 280 | 文营村全村2144人及脱贫和监测对象65人 | 增加村集体经济收入及脱贫、监测人口的收入 | 2026年1月1日-2026年12月31日 | 大召营镇人民政府
2026年新乡县大召营镇店后营村污水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 大召营镇 店后营村 | 铺设污水管网3000米，波纹管直径300MM，观测井210个 | 50 | 店后营村全村3218人及脱贫和监测对象26人 | 提升人居环境，增强村民幸福感 | 2026年1月1日-2026年12月31日 | 大召营镇人民政府
2026年新乡县大召营镇大召营村坑塘治理项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 大召营镇 大召营村 | 片石铺设护坡及硬化3000平方米，硬化780平方米及雨水管网320米等配套设施。 | 50 | 大召营村全村3200人及脱贫和监测对象57人。 | 提升人居环境，增强村民幸福感。 | 2026年1月1日-2026年12月31日 | 大召营镇人民政府
2026年新乡县大召营镇大召营村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 大召营镇 大召营村 | 硬化道路43条，面积9933平方米，其中39条宽3米长2951米，4条宽4米长270米。 | 50 | 大召营村全村3200人及脱贫和监测对象57人。 | 提升人居环境，增强村民幸福感。 | 2026年1月1日-2026年12月31日 | 大召营镇人民政府
2026年新乡县大召营镇前高庄村坑塘治理项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 大召营镇 前高庄村 | 硬化坑塘护坡1988平方米米，硬化路面976平方米等配套设施。 | 50 | 大召营镇前高庄村全村1301人及脱贫和监测对象46人 | 提升人居环境，增强村民幸福感 | 2026年1月1日-2026年12月31日 | 大召营镇人民政府
2026年新乡县大召营镇张唐马村坑塘治理项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 大召营镇 张唐马村 | 硬化坑塘护坡1696平方米米，硬化路面696平方米等配套设施。 | 50 | 张唐马村全村1185人及脱贫和监测对象86人 | 提升人居环境，增强村民幸福感 | 2026年1月1日-2026年12月31日 | 大召营镇人民政府
2026年新乡县大召营镇文营村坑塘治理项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 大召营镇 文营村 | 片石铺设护坡及硬化1760平方米，路面硬化300平方米及防护等配套设施。 | 50 | 文营村全村2144人及脱贫和监测对象65人 | 提升人居环境，增强村民幸福感。 | 2025年1月1日-2025年12月31日 | 大召营镇人民政府
2026年新乡县新型村集体经济产业项目 | 新型农村集体发展项目 | 新乡县 | 新乡县8个村集体 | 利用财政衔接资金400万元，谋划实施项目，扶持村集体经济发展，增强基层党组织政治功能和组织功能。 | 400 | 如按最低租金收费，预期财政资金年村集体收益可达到1-2万元。 | 该项目可结合产业优势，优先为享受政策的脱贫及监测劳动力提供工作岗位增加务工收入，激发低收入人群内生动力。按照县、乡、村产业项目收益分配办法将项目分配所得收益用于帮扶突发困难群众解决生产生活问题、提升已脱贫户（含监测帮扶对象）户容户貌以及村内公益事业。 | 2026年1月-2026年12月 | 组织部
2026年新乡县产业项目质保金项目 | 产业发展 | 新建 | 新乡县 | 2026年新乡产业项目质保金 | 400 | 带动村集体增收，增加脱贫户及监测帮扶对象经济收入 | 增加村集体收入，增加就业机会、村集体及脱贫户及监测帮扶对象收入 | 2026年1月-2026年12月 | 新乡县农业农村局
2026年新乡县“百企万户”产业富民工程安置就业奖补资金项目 | 产业发展 | 新建 | 新乡县 | 安排脱贫户（含监测帮扶对象）用工稳定在5人以上（含5人），县财政每年给予3万元的建点补助；每增加1人，建点补助增加1万元，建点补助最高不超过15万元。安排脱贫户（含监测帮扶对象）家庭劳动力2人（含2人）以上的，县财政给予企业奖励，标准为：脱贫户（含监测帮扶对象）劳动力每人的月收入达到1600元（含1600元）以上的，按实施年度周期实际工资收入的30%给予奖补。 | 16 | 项目实施后，共有新乡新亚纸业、新乡市华垠金属线材有限公司、河南华洋铜业集团有限公司等企业带贫，脱贫户（含监测帮扶对象）年工资总收益20000元不等 | 预计带动企业奖补务工吸纳14户脱贫户（含监测户）就业 | 2026年1月-2026年12月 | 工商联
2026年新乡县小额信贷贴息项目 | 产业发展 | 新建 | 新乡县 | 为脱贫户进行“户贷户用”贴息用 | 20 | 企业带脱贫户及监测帮扶对象，每月发放补助，保障低收入群体最低生活标准，并为拥有劳动力低收入群体提供工作岗位。 | 新乡县200户小额信贷以“合作社+基地+脱贫人口”为主，年底据实收益分配，为保障脱贫人口利益，规定年保低收益。财政为“户贷户用”脱贫户贴息增加收入； | 2026年1月-2026年12月 | 县金融服务中心
2026年新乡县乡村建设行动质保金项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 新乡县 | 新乡县乡村建设行动质保金 | 200 | 为进一步完善项目实施，确保项目工程质量 | 往年的质保金及剩余工程款项目资金给予保障 | 2026年1月-2026年12月 | 新乡县农业农村局
2026年新乡县“雨露计划”职业教育项目 | 巩固三保障成果 | 新建 | 新乡县 | 春、秋季对中职中专高职高专的脱贫户及监测帮扶对象学生进行每季1500元的补助 | 60 | 通过此项补贴政策，每生每学期可减轻教育负担1500元，学生每学年补助3000元。 | 学生每学年补助3000元，支持农村低收入家庭子女接受职业教育，增加低收入人口收入. | 2026年1月-2026年12月 | 新乡县农业农村局
2026年新乡县“雨露计划”短期技能补助项目 | 就业项目 | 新建 | 新乡县 | 2026年对脱贫户及监测帮扶对象接受我省、市、县三级培训给予补助，每人计划按1500-2000元补贴 | 3 | 通过此项补贴政策，减轻脱贫户及监测对象在获得技能过程中的负担。 | 短期技能培训补助1500-2000元，提高脱贫人口自我发展和就业、创业能力以及增加脱贫人口收入为目的。 | 2026年1月-2026年12月 | 新乡县农业农村局
2026年新乡县脱贫劳动力（含监测帮扶对象）跨省外出务工一次性交通补助 | 就业项目 | 新建 | 新乡县 | 外出务工就业交通补助是进一步鼓励脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业，交通补指当年在新乡县县域以外务工就业连续3个月以上的，一个年度内享受一次交通补助。 | 20 | 县外市内就业定额补助100元/人/年，市外省内就业定额补助200元/人/年，省外就业定额补助300元/人/年。 | 鼓励脱贫劳动力务工，发展脱贫劳动力的内生动力，进一步鼓励外出务工就业脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业 | 2026年1月-2026年12月 | 人社局
2026年新乡县项目管理费 | 项目管理费 | 新建 | 新乡县 | 规范项目管理 | 60 | 规范项目管理 | 规范项目管理 | 2026年1月-2026年12月 | 新乡县农业农村局