新乡县2026年省级财政农业生产防灾救灾

(第一批)补助资金实施方案

根据《新乡市财政局 新乡市农业农村局关于下达2026年省级财政农业生产防灾救灾(第一批)补助资金的通知》（新财预〔2026〕47号）及《河南省农业农村厅 关于印发2026年中央财小麦促弱转壮补助政策实施方案的通知》，结合我县小麦生产实际，特制订《新乡县2026年省级财政农业生产防灾救灾(第一批)补助资金实施方案》。
一、目标任务

通过支持小麦促弱转壮、病虫草害防控等措施落实，保障小麦生产安全。

二、实施范围

大召营镇，购买杀菌剂、植物生长调节剂和叶面肥21000套，实施面积21000亩。
三、实施内容

以小麦促弱转壮、小麦茎基腐病、多花黑麦草等病虫草害防控为重点，结合“2026年河南省植保产品推广应用推荐名录”（豫保协〔2026〕1号）选择杀菌剂、植物生长调节剂，同时采购叶面肥。根据近两年药剂在我县生产实践中的药效和价格会商确定药剂含量、剂型和数量，根据小麦生长及病虫草害发生情况，指导种植主体开展小麦促弱转壮、病虫草害防控作业。

按每亩1套药剂标准，采购药剂21000套，每套规格：17%唑醚·氟环唑悬浮剂20g+0.004%28-高芸苔素内酯可溶液剂10g+含氨基酸水溶肥（微量元素型）100g+99%磷酸二氢钾（粉剂）200g。

四、资金来源

总投入资金20万元。其中，省级资金20万元。

五、实施方式

（一）本项目所采购药剂以大召营镇小麦种植面积为基数，按比例进行分配。采购后由乡镇将药剂分发给种植户并指导自行开展喷施作业，确保完成促弱转壮、病虫草害防控目标任务。

（二）大召营镇需派专人对物资进行清点、发放和管理，并填写药剂领取清册，发放完成后领取清册由乡镇政府汇总报送新乡县农业农村局。

六、时间安排

1.制定方案：3月30日前，制定方案。

2.政府采购：4月3日前，完成药剂采购工作。

3.物资发放：4月8日前，完成药剂发放工作。

4.组织实施：抓住窗口期，完成喷施防控作业。

七、保障措施

（一）强化组织领导。农业农村局、大召营镇主要领导亲自抓，分管领导具体抓，确保小麦促弱转壮、病虫草害防控工作落到实处。农业农村局成立技术指导小组，对项目的实施具体进行技术指导，深入基层进行技术宣传与服务等。

（二）加强技术服务。农业农村部门组织技术人员，深入推进农业科技服务活动，强化包村联户服务制度，指导农民开展药剂喷施，加强作业质量监督检查，确保小麦促弱转壮、病虫草害防控实施效果。

附件1

新乡县2026年省级财政农业生产防灾救灾

(第一批)补助资金乡镇药剂分配表

	乡镇
	分配数量（套）
	

	大召营镇
	21000
	

	合计
	21000
	


备注：每亩一套药剂，每套规格：17%唑醚·氟环唑悬浮剂20g+0.004%28-高芸苔素内酯可溶液剂10g+含氨基酸水溶肥（微量元素型）100g+99%磷酸二氢钾（粉剂）200g。
附件2

新乡县2026年省级财政农业生产防灾救灾

(第一批)补助资金乡镇药剂领取汇总表
（乡）镇（盖章）　                                 

	村别
	领取数量（套）
	领取人
	联系电话
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


备注：每亩一套药剂，每套规格：17%唑醚·氟环唑悬浮剂20g+0.004%28-高芸苔素内酯可溶液剂10g+含氨基酸水溶肥（微量元素型）100g+99%磷酸二氢钾（粉剂）200g。
附件3
新乡县2026年省级财政农业生产防灾救灾

(第一批)补助资金乡镇药剂领取登记表
村委会（盖章）　　　                                  

	名称
	村组
	领取数量（套）
	领取人
	联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


备注：每亩一套药剂，每套规格：17%唑醚·氟环唑悬浮剂20g+0.004%28-高芸苔素内酯可溶液剂10g+含氨基酸水溶肥（微量元素型）100g+99%磷酸二氢钾（粉剂）200g。
